**Deelproces vragenlijsten**

- afstemmen met HAN gebruikersonderzoek: week 33

- versie inwoners: week 33 - xxxxxx/xxxxxxr eactie

- versie medewerkers: week 33 - xxxx

- collegiale toets: week 33/34 - xxxxx (xxxx naam /mailadres onderzoeker drechtsteden)

- voorleggen aan kerngroep: week 34 - xxxx

- programmeren: week 35 - xxxx

- evt aanpassen na generale repetitie: week 37