Matrix voor proeven Goed ID - Q1 2020

### Gemeente: (welke gemeente gaat het om)?

|  |
| --- |
| Arnhem, Drechtsteden, Nijmegen |

### Wat: (Wat wordt er beproefd)?

|  |
| --- |
| Veilig bellen met IRMA. De drie gemeenten gaan onderzoeken of het mogelijk is in de route: DigiDproef – IRMA – Telefonie tot een betrouwbare vaststelling van de identiteit te komen. |

### Type pilot: (Inlog, GBA, Fysiek en/of Call-centre)?

|  |
| --- |
| BRP – call-centre |

### Contactpersoon gemeente: (wie is het aanspreekpunt voor de proef)?

|  |
| --- |
| Overall: xxxx Arnhem: xxxx Drechtsteden: xxxx Nijmegen: xxxx |

### Datums proeven: (Wanneer in 2020 worden de proeven gehouden - zo goed mogelijk schatten)?

|  |
| --- |
| Vanaf eind februari tot en met mei |

### To do: (Wie doet wat. Wie of wat heb je evt. nodig)?

|  |
| --- |
| Januari – februari: Er wordt een tool ontwikkeld die attributen uit IRMA via de reguliere belapplicatie op de telefoon naar een call-centre kan brengen. De gemeenten krijgen een seperate (tijdelijke) telefooncentrale om de gesprekken te koppelen aan de gegevens.  Maart – mei: Pilot veilig bellen.  Maart:  Een aparte groep inwoners uit de gemeenten wordt uitgenodigid om de DigiDproef app te installeren en via de route DigiDproef – IRMA – Telefoneren contact op te nemen met de gemeente. |

### Registratie van proeven: (Hoe zorg je er voor dat je de proeven en uitkomsten registreert)?

|  |
| --- |
| Er zal bijgehouden worden wie er heeft gebeld via deze route. Deze inwoners ontvangen een enquete over de proef. |

### Communicatie: (Hoe ga je over de proeven communiceren)?

|  |
| --- |
| Ja, aangezien naast de DigiDproef ook een langer lopende pilot wordt gestart die voor alle inwoners van de gemeenten toegankelijk is. |

### Bestuurders: (Welke bestuurders zijn betrokken en op de hoogte)?

|  |
| --- |
| Arnhem: Wethouder xxxx  Drechtsteden: Nijmegen: Wethouder xxxx |

### Aanvullingen:

|  |
| --- |
|  |