|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Omschrijving** | **Arnhem** | **Drechtsteden** | **Nijmegen** | **Toelichting** |
| **1** | **Technisch ontwerp** | **Gereed** | | | 1 voor alle drie de gemeenten. |  |
| **2** | **Technisch werkende applicatie Acceptatie omgeving1** | **Behalve tekst pop-up en missende popup** | **Behalve tekst pop-up en missende popup** | **Gereed**  xxxxx | Incl. “knop in het CMS” + inbedding procesflow telefonie. |
| **3** | **Technisch werkende applicatie Productie omgeving** | **In uitvoering**  xxxxx | **In uitvoering**  xxxx: Telefonie  xxxx: Web omgeving | **Gereed**  **Alleen knop tzt** | gebruik IRMA + “knop in het CMS” + inbedding KCS |
| **4** | **Technische acceptatietest** | **3 september**  xxxx/ xxxxx | 4september  xxxx/xxxx | **9 juli (gereed)**  xxxxx | ACC omgeving met dummy gegevens (in Arnhem met productie webpagina verwijzing naar ACC telefonie) |
| **5** | **Testrapport bevindingen** | 4 september  xxxxxxxxxxx | 9 september  xxxxx | **Gereed**  xxxxx | Bevindingen op basis van test 9 juli. Input voor tweede iteratie TG |
| **6** | **Functioneel ontwerp** | **N.v.t.** | **N.v.t.** | **N.v.t.** | Document met beschrijving van de gewenste werking/functionaliteit. |
| **7** | **Functionele inrichting** | **In uitvoering**  xxxxx/xxxx | **In uitvoering**  xxxx, xxxxx | Gereed  xxxxx | (binnen applicatie. Variabel op punten als ‘teksten, knoppen, UI) omvat ook usecases, handleidingen. |
| **8.1** | **Communicatie** | xxxxxxx | | |  |
| **Beeldmateriaal** (scenes animatie i.p.v. stockfotografie) | | | Gereed en op MS Teams beschikbaar |
| **Animatie** (in diverse fomats) | | | Gereed en op MS Teams beschikbaar |
| **Website** (www.idebellen.nl) | | | Gereed en LIVE; continu aanscherpen |
| **Interne communicatie** > voor test (kerntekst e-mail MT/Bestuur; intranetbericht – tekst + afbeelding) | | | Week 37  Nb: op ‘basis-/kerntekst e-mail MT/Bestuur’ na. |
| **Interne communicatie** > na test (intranetbericht – tekst + afbeelding)  **xxx/xxxxxxxxxxxx/xxx** | | | Week 43/44 |
| **Externe communicatie** > voor test (intranetbericht – tekst + afbeelding)  **xxxx/xxx/xxx** | | | Week 44 |
| **8.2a** | **Werving & instructie** | **Basisteksten** (uitnodiging, werving en instructie)  xxxx/xxxx/xxxxx | | | Gereed en op MS Teams beschikbaar |
| **In uitvoering**  **xxxx (xxxxx)** | **In uitvoering**  **xxxxx/xxxx/xxxx/xxxx** | **In uitvoering**  **xxxx (xxxx)** | Zie afspraken over wervingsteksten, instructies |
| Tekst uitnodiging/werving | Tekst uitnodiging/werving | Tekst uitnodiging/werving | Lokale doorvertaling/finetuning - Week 37 |
| Instructie KCC | Instructie KCC | Instructie KCC | Lokale doorvertaling/finetuning - Week 37 |
| Instructie inwoner | Instructie inwoner | Instructie inwoner | Lokale doorvertaling/finetuning - Week 37 |
| **Basistekst** terugkoppeling test  xxxx/xxxxx/xxxx | | | Week 41/42 |
| **Terugkoppeling test**  xxxxxx | **Terugkoppeling test**  xxxxx | **Terugkoppeling test**  xxxxx (xxx) | Week 42 |
| **9** | **Implementatieplan**  **(draaiboek)** | **In uitvoering**  xxxxx | | | Opleverdocument + draaiboek inwonertest (xxxxx) |  |
| **10** | **Gebruikers acceptatietest**  **(generale repetitie)** | **9 september**  **gepland**  xxxxx / xxxxx | **9 september**  **gepland**  xxxxx | **9 september**  **gepland**  xxxxx | Generale repetitie week 37 |
| **11** | **Expertreview HAN** | **Gereed** | **Gereed** | **Gereed** | VITE rapport. Input voor TG 2e iteratie. |
| **12** | **Tweede iteratie  TweedeGolf (UI)** | **Week 34**  xxxx | | | Week 34 ingepland bij TweedeGolf |
| **13** | **Gebruikersonderzoek HAN** | **Week 37** | **Week 37** | **Week 37** | xxx. A.s. donderdag start onderzoek |
| **14** | **DPIA** | **In uitvoering**  xxxx: (xxxx, xxxx, xxxxx) | | | Risico op dit moment i.v.m. doorlooptijd en capaciteit, beschikbaarheid van FG’s om tegen te lezen.  12-08 concept staat gereed in Teams ter review privacy team. |  |
| **15** | **Pentest** | **Gereed**  xxxx, xxxx | | | Pentest uitgevoerd, resultaten worden nu opgelost en beschrijving van oplossing verwerkt in het rapport ter verantwoording. |  |
| **16** | **Deelnemers in stelling inwoner test** | **Inplannen**  xxx, xxxx | **inplannen**  xxxx, xxxxx | **inplannen**   xxxxx, xxxx | Werving deelnemers, registratie & geleiding deelnemers  Uitnodigingen + toestemming  instructies inwoners, instructies medewerkers, beloning voorbereid |
| **17** | **Onderzoeksopzet evaluatierapport (inclusief vragenlijst)** | **inplannen**  **xxxxxx/xxxxxx** | | | Opstellen vragenlijst, review instructieteksten, opstellen onderzoeksopzet & onderzoek (publieksversie voor in het evaluatierapport) |  |
| **18** | **Inwoner test** | **23 + 24 sept**  **gepland**  xxxxx, xxxxx | **Week 38**  22, 23, 24 september  xxxxxxx, xxx | **Week 38-40**  ?   xxxxx, xxxxx | Doorlooptijd 3 weken. Planning definitief vaststellen |
| **19** | **Evaluatierapport** | **Inplannen** | **inplannen** | **inplannen** | Beschrijving van de inwonertest, beantwoording van de vragen in het projectplan op basis van de inwonertest, gebruikersonderzoek HAN en de analyse WG onderzoek. |