## Globale planning
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Fase | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Fase A ontwerp en imlementatie | bar: apr
Projectopstart
Contractering
Ontwikkelen | bar: apr
Implementatie / test | bar: mei
Fase B pilotperiode | bar: jun to aug
Interne pilot test - versie 0.8 | bar: jun
verwerken aanpassingen - versie 1.0 | bar: jul to aug
Fase C publiek beproeving | bar: aug to sep
voorbereiding en instructie | bar: aug
pilot periode | bar: sep
Fase D evaluatie | bar: sep to okt
Optionele vervolgstappen
Fase 2 - Optioneel bredere gebruikerstest | bar: okt to 2021 feb
Voorbereiding | bar: okt to 2021 jan
Doorontwikkelen applicatie (backlog + OMNI channel) | bar: 2021 jan to 2021 feb
Gebruikersonderzoek panel (burgers + medewerkers) | [14 empty] | ^ | bar: 2021 jan to 2021 feb
Opschalen testomgeving tbv publieksonderzoek | [16 empty] | ^
Grootschalig publieksonderzoek (vragenlijst) | [18 empty] | ^
Onderzoek verwerken en rapporteren
Eind evaluatie
Fase 3 - landelijke uitrol
^ = tussenevaluatie

## Weekplanning
[5 empty] | 2020 | [23 empty] | ↓
[6 empty] | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Opmerkingen
[5 empty] | Week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| Fase | Wie | Done | MS | Datum
1 | Fase A - ontwerp en imlementatie | XXXXXXXX | bar: Mei 18 to Mei 21
1.1 | Projectopstart | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 18
1.2 | Projectplan + begroting | XXXXXXXX | Y | Y | bar: Mei 18
1.3 | Samenstellen projectteam | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 18
1.4 | Contractering ontwikkelpartij | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 18
1.5 | Globale planning | XXXXXXXX | Y | Y | bar: Mei 18
1.6 | Communicatie plan | XXXXXXXX | Y |  | 15 mei | bar: Mei 18 to Mei 19
1.7 | Detailplanning | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 19 to Mei 20
1.8 | Projectplan/begroting fase 2 | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 18
1.9 | Subsidie aanvraag fase 2 | XXXXXXXX | Y | Y | bar: Mei 18
1.10 | Ontwikkeling applicatie | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 18 to Mei 19
1.11 | Implementatie / test | XXXXXXXX | Y | bar: Mei 20
1.12 | Oplevering applicatie | XXXXXXXX | Y | Y | bar: Mei 21
1.13 | Demo belanghebbenden | XXXXXXXX | Y |  | 11 juni | bar: Juni 24
1.14 | Communicatie bericht bestuurlijk bestuurlijk | XXXXXXXX | ? |  | 15 juni | [36 empty] | Opnieuw ingepland | bar: Juni 25; Augustus 35 to September 36
1.15 | Communicatie bericht intern (collega's) (mail/SID/demo) | XXXXXXXX | ? |  | 16 juni | [36 empty] | Opnieuw ingepland | bar: Juni 25; Augustus 35 to September 36
1.16 | Communicatie extern (vervalt)? | XXXXXXXX | ? |  | 17 juni | [36 empty] | Opnieuw ingepland | bar: Juni 25; Augustus 35 to September 36
XXXXXXXX
2 | Fase B - test- en onderzoeksfase | XXXXXXXX | bar: Mei 21 to Augustus 34
2.1 | Aanleveren link prototype | XXXXXXXX | Y |  | 31 mei | bar: Mei 22
2.2 | Aanleveren gebruikers gebruikersonderzoek HAN | XXXXXXXX | - |  | 1 juni | bar: Juni 23
2.3 | Expert review HAN | XXXXXXXX | Y |  | 31 mei | bar: Juni 23 to Juni 24
2.4 | Communicatie handleiding (beller/KCC) | XXXXXXXX | Y |  | 15 juni | bar: Juni 25
2.5 | Technische ingebruikname lokaal | XXXXXXXX | P | Y | 19 juni | bar: Juni 24 to September 36
2.6 | Gebruikersonderzoek HAN | XXXXXXXX | - |  | 2 september | bar: Juni 23 to September 37
2.7 | Selectie collega's KCC plus collega-bellers | XXXXXXXX | Y |  | 26 juni | bar: Juni 26
2.8 | Instructie collega's KCC / Kick-off | XXXXXXXX | Y |  | 3 juli | bar: Juli 27
2.9 | Functionele collegiale test | XXXXXXXX | Y | Y | 9 juli | bar: Juli 28
2.10 | Voorlopig rapport HAN | XXXXXXXX | ? |  | 8 juli | bar: Juni 26 to Juli 28
2.11 | Bevindingen collegiale test | XXXXXXXX | Y |  | 13 juli | bar: Juli 29
2.12 | Samenvoegen rapportages + bepalen prioritering | XXXXXXXX | Y | Y | 15 juli | bar: Juli 29
2.13 | Communicatie update (intern/extern) status (optie) | XXXXXXXX | Y |  | 31 juli | bar: Juli 30 to Juli 31
2.14 | verwerken aanpassingen - versie 1.0 | XXXXXXXX | Y |  | 15 aug | bar: Juli 30 to Augustus 35
2.15 | DPIA | XXXXXXXX | Y |  | 21 aug | bar: Juli 30 to September 39
2.16 | Pentest | XXXXXXXX | Y |  | 21 aug | bar: Juli 31 to Augustus 34
XXXXXXXX
3 | Fase C - Inwonersonderzoek | XXXXXXXX | bar: Juli 27 to Oktober 41
3.1 | Selectie medewerkers KCC tbv proef | XXXXXXXX | Y |  | 10 juli | bar: Juli 27 to Juli 28
3.2 | Voorbereiden communicatie extern/intern | XXXXXXXX | Y |  | 17 juli | [36 empty] | In voorbereiding / uitvoering | bar: Juli 27 to Juli 29
3.3 | Oplevering technische implementaties | XXXXXXXX | Y |  | 7 september | bar: Juli 29 to September 36
3.4 | Schrijven instructie medewerkers KCC | XXXXXXXX | Y |  | 31 juli | bar: Juli 30 to Augustus 35
3.5 | Afronden handleidingen inhoudelijk | XXXXXXXX | Y |  | 15 aug | bar: Juli 30 to Augustus 35
3.6 | Uitnodigingen (aanmelding) tekst inwoners | XXXXXXXX | Y |  | 22 aug | bar: Augustus 34 to September 37
3.7 | Instructie tekst aan deelnemers (na aanmelding) | XXXXXXXX | Y |  | 29 aug | bar: Augustus 35 to September 37
3.8 | Opleveringstesten technische implementatie | XXXXXXXX | Y | Y | 9 september | bar: Augustus 32 to September 37
3.9 | Selectie doelgroep inwonersonderzoek | XXXXXXXX | Y |  | 14 aug | bar: Juli 30 to Augustus 33
3.10 | Keuze onderwerp inwonersonderzoek | XXXXXXXX | Y |  | 23 juli | bar: Juli 30
3.11 | Inrichten werkplekken KCC | XXXXXXXX | Y |  | 21 aug | bar: Augustus 32 to Augustus 34
3.12 | Proefdraaien / generale repetitie | XXXXXXXX | Y |  | 9 sept | bar: September 37
3.13 | Instructie medewerkers | XXXXXXXX | Y |  | 4 sept | bar: September 36 to September 37
3.14 | Webomgeving IDbellen.nl inrichten & publiceren | XXXXXXXX | Y |  | 24-28 aug | [36 empty] | Fase 1 (week 35) Basis op order in afstemming met uitnodiging; vervolgweken uitbreiden en finetunen. | bar: Augustus 35 to September 38
3.15 | Realiseren communicatie burgers/publiek (2/3x) | XXXXXXXX | > | Y | 11 sept | bar: September 36 to September 37
3.16 | Aanpassingen adhv proefdraaien | XXXXXXXX |  |  | 11 sept | bar: September 37
3.17 | Inwonersonderzoek | XXXXXXXX |  |  | 14-30 sept | bar: September 38 to Oktober 40
3.18.1 | Inwonersonderzoek Arnhem | XXXXXXXX |  |  | 23 + 24 sept | bar: September 39
3.18.2 | Inwonersonderzoek Drechtsteden | XXXXXXXX |  |  | 22, 23, 24 sept | bar: September 39
3.18.3 | Inwonersonderzoek Nijmegen | XXXXXXXX |  |  | week 38 - 40 | bar: September 38 to Oktober 40
3.19 | Terugkoppeling/bedankje medewerkers/publiek | XXXXXXXX |  |  | 15 okt | bar: Oktober 41
XXXXXXXX
| Fase D - Evaluatie | XXXXXXXX | bar: Oktober 40 to November 46
| Kwantitatieve analyse | XXXXXXXX | ? |  | 7 okt | bar: Oktober 40
| Terugkoppeling HAN | XXXXXXXX | ? |  | 15 okt | bar: Oktober 41
| Maken evaluatierapport | XXXXXXXX | N | Y | 20 okt | bar: Oktober 40 to Oktober 42
| Bespreken & verwerken aanpassingen evaluatierapport | XXXXXXXX | N |  | 28 okt | bar: Oktober 42 to Oktober 43
| Evaluatie naar colleges | XXXXXXXX | N |  | 31 okt | bar: Oktober 44
XXXXXXXX | bar: Oktober 44
| Communicatie intern/extern | XXXXXXXX |  | Y | 7 nov | bar: Oktober 44 to November 45
| Publiceren evaluatie | XXXXXXXX |  |  | 15 nov | bar: November 46
Note on F53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 15:00 en 17:00 Reply: Is het 9 of 10 september?