## Sheet1
2020
|  |  |  | Mei |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Augustus
|  |  | Week | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Activiteit | Wie | Done | Datum | 10 mei-14 mei | 17 mei-21 mei | 24 mei -28 mei | 31 mei -4 juni | 7 juni - 11 juni | 14 juni -18 juni | 21 juni-25 juni | 28 juni - 2 juli | 5 juli - 9 juli | 12 juli - 16 juli | 19 juli - 24 juli | 26 juli - 30 juli | Einde fase 1
Technische en UX implementatie
UX integreren in DemoDam | XXXXXXX | bar: Mei 19 to Mei 21
Besluit video wel/niet op afspraak (iom 24S) of | XXXXXXX | bar: Mei 20
Onderzoeken of 'afhaakmomenten' te rapporteren zijn vanuit ID Contact | XXXXXXX | bar: Mei 20
Teksten nog aanpassen in wachtrijen? | XXXXXXX | bar: Juni 22
Aanpassen UX nav bevindingen FFC | XXXXXXX | bar: Juni 23 to Juni 25
Verwerken aangepast UX | XXXXXXX | bar: Juni 23 to Juni 25
Integreren videobellen (technisch met 24 sessions) | XXXXXXX | bar: Juni 23 to Juni 25
Integreren 'spontane' video optie in UX | XXXXXXX | bar: Juni 23 to Juni 25
Technische/functionele test
Organiseren kleinschalige doorloop proces Kerngroep | XXXXXXX | bar: Mei 21 to Juni 22
Uitvoeren kleinschalige doorloop | XXXXXXX |  |  | Juni 22: begin week
Doorlopen test videobellen | XXXXXXX |  |  | Juni 24: 2021-06-17
Voorbereidingen Onderzoek
(Eerste)opzet onderzoeksopzet en onderzoeksvragen | XXXXXXX | bar: Mei 20
Opzet vragenlijst (survey als link in informatie naar deelnemers)) | XXXXXXX |  |  | Mei 20: eerste opzet door BA's; Mei 21: 1e versie gereed voor generale rep; Juni 23: 16/6 def versie gereed
Akkoord opzet en vragen Stuurgroep | XXXXXXX | bar: Mei 21
Afstemmen werven inwoners met O&S gemeenten | XXXXXXX |  |  | Mei 20: 2021-05-20; Juni 22: 2021-06-01
Opzetten 'communicatieflow"(welke elementen in welke vorm op welk moment naar welke groep) | XXXXXXX |  |  | Mei 20: 2021-05-19
Data verzamelplan | XXXXXXX | bar: Mei 20
Opzetten alternatieve use case | XXXXXXX | bar: Mei 20
Uitwerken benodigde tekstelementen (wervings-, informatiebrief, instructie IRMA etc) obv flow | XXXXXXX |  |  | Mei 21: 1e versie gereed voor generale rep; Juni 23: 16/6 def versie gereed
Werven deelnemers inwoners uiterlijk | XXXXXXX |  |  | Juni 23: 2021-06-09
Registreren deelnemers? | XXXXXXX |  |  | Juni 24: 2021-06-17
idcontact@arnhem.nl doorzetten naar XXXXX (XXXXX vraagt dit aan XXXXX) | XXXXXXX |  |  | Juni 22: 2021-06-01
026 nummer en mobiele telefoon | XXXXXXX | bar: Juni 22
Uitwerken opzet telefonisch ondersteunen met inrichten IRMA (conform script) - uitwerken wie, hoe en wanneer) | XXXXXXX | bar: Mei 21
Capaciteit plannen aanwezigheid 'KCC' in week 26 incl ruimte? | XXXXXXX | bar: Juni 22
In kaart brengen met TG wat nodig is aan inloggegevens om 'KCC kant' in te vullen) | XXXXXXX | bar: Juni 22
Gegevens aan 24 sessions doorgeven mbt inloggen | XXXXXXX |  |  | Juni 24: 2021-06-18
Instructie schrijven voor 'KCC" (mbt gebruik ID contact) | XXXXXXX | bar: Juni 22
Generale repetitie Onderzoek
Plannen generale repetitie (dry run) | XXXXXXX | bar: Mei 21
Deelnemers generale regelen (vrienden/familie/collega's?) | XXXXXXX | bar: Mei 21
deelnemers van informatie voorzien (5 'met hulp' en 5 'doe het zelf') | XXXXXXX | bar: Juni 22
Uitvoeren generale repetitie | XXXXXXX |  |  | Juni 23: 8/6: 19 - 21 uur
Uitvoeren onderzoek
Informatie toesturen aan inwoners spoor 3 (gestuurd, video /irma/ondertrouw) | XXXXXXX |  |  | Juni 24: 2021-06-18
Informatie toesturen aan inwoners sporen 1 (kwalitatief) en 2 (spontaan, kanaalkeuze, auth keuze, uitkering) | XXXXXXX | bar: Juni 25
Inwoners spoor drie (hulp met IRMA) benaderen | XXXXXXX |  |  | Juni 25: half week 25
Inroosteren en ondersteunen medewerkers die 'KCC rol' vervullen | XXXXXXX | bar: Juni 25
Script uitwerken voor de drie kanalen | XXXXXXX | bar: Juni 25
Uitvoeren onderzoek (continue bezetting van KCC rol + kwal onderzoek) | XXXXXXX |  |  | Juli 26: di, wo, do
Verwerken resultaten (als onderdeel van eindverslag) | XXXXXXX | bar: Juli 27 to Juli 30
Note on B44: XXXX: Besloten om dit niet te doen. In plaats daarvan inwoners gevraagd om ons te mailen als het niet lukt!

## gedetailleerde acties
Acties
communicatie elementen uitwerken | XXXX
telnr regelen (026) | XXXX
bepalen waar idcontact@arnhem.nl uitkomt | XXXX
back up capaciteit TG voor avond 8/6 + 29/6 +30/6 + 1/7) | XXXX