## Sheet1
|  |  | 2020 |  |  |  | ↓
|  |  |  | Juli |  |  | Augustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  | Week | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Activiteit | Wie | Done | Datum
Technische implementatie
Telefonieflow teksten aanpassen | xxxxxxx | bar: Juli 31
Terugval naar KCC verwijderen | xxxxxxx | bar: Juli 31
SCD akkoord op plaatsen knop | xxxxxxx | X | bar: Juli 30 to Juli 31
Wijzigingsverzoek Roxit indienen voor plaatsen knop | xxxxxxx | X | bar: Juli 30 to Juli 31
Implementatie knop op ACC | xxxxxxx | bar: Juli 31; Augustus 33; Augustus 35
Implementatie knop op PROD | xxxxxxx | bar: September 39
Aanpassing productpagina tekst ivm knop PROD/ACC | xxxxxxx | bar: September 36 to September 37
Inrichten werkplekken KCC | xxxxxxx | bar: Augustus 32 to Augustus 33
Deployen PROD versie IDBellen, herinrichten telefonieflow | xxxxxxx | bar: September 36
Test PROD versie IDBellen | xxxxxxx | bar: September 36
Technische/functionele test
Organiseren kleinschalige doorloop proces in ACC | xxxxxxx | bar: Augustus 33; Augustus 35
Akkoord op ACC versie IDBellen | xxxxxxx | bar: September 36
Onderzoek
Afstemmen casus-scenario's met KCC | xxxxxxx | X | bar: Augustus 33
Afstemmen casus-scenario's met WG COM | xxxxxxx | bar: Augustus 35
Afstemmen wervingstekst met WG COM en WG OND | xxxxxxx | bar: Augustus 33
Afstemmen uitvraag inwoners DRD met OCD | xxxxxxx | X | bar: Juli 31; Augustus 33
Werven deelnemers inwoners uiterlijk | xxxxxxx | bar: Augustus 35 to September 36
Registreren deelnemers | xxxxxxx | bar: September 36 to September 37
Verzenden instructie inwoners | xxxxxxx | bar: September 37
Vraagbaakfunctie voor inwoners | xxxxxxx | bar: September 38 to Oktober 40
Generale repetitie
Plannen generale repetitie | xxxxxxx | X | 2020-09-09 | bar: Juli 31
Capaciteit KCC reserveren voor generale | xxxxxxx | X | bar: Juli 31
Deelnemers medewerkers generale regelen | xxxxxxx | bar: Augustus 32 to Augustus 35
Briefen medewerkers KCC en deelnemers | Centraal vanuit project |  |  | September 37: 7-9 sept
Uitvoeren generale repetitie | Drechtsteden team |  |  | September 37: 2020-09-10
Inwonerspilot
Besluit aanpak pilot; welke dag en tijden? | xxxxxxx | X | bar: Juli 31; Augustus 33
Capaciteit KCC reserveren voor pilotdata | xxxxxxx | X | bar: Juli 31; Augustus 33
Briefen medewerkers KCC | xxxxxxx | bar: September 37
Uitvoeren pilot | IDBellen team |  |  | September 39: 22, 23, 24 sept
Vakantie xxxxxxx