## Weekplanning
Datum | time axis 2019-12-30 to 2020-12-28
Weeknummer | time axis 2019-12-30 to 2020-12-28
Fase 0 voorbereiding
Plan van Aanpak maken | xxxxxxxxx | bar: 2019-12-30
Kick Off | Allen | bar: 2020-01-06
Onderzoek subsidies | xxxxxxxxxxxxxx | bar: 2020-01-06 to 2020-01-13
Gesprek Tweede Golf | xxxxxxxxx | bar: 2020-01-13
Gesprek Bloqzone | xxxxxxxxx | bar: 2020-01-13
Besluit partner | Allen | bar: 2020-01-20
Indienen subsidieverzoeken | xxxxxxxxx | bar: 2020-01-20
Overleg HAN | Arnhem en Nijmegen | bar: 2020-01-20
Aanpassen Plan van Aanpak | xxxxxxxxx | bar: 2020-01-20
Fase 1a Implementatie bloqzone
Contract Bloqzone | Van 3 gemeenten een persoon
Afspraken met HAN over test | Arnhem en Nijmegen
Installatie software | Arnhem en Drechtsteden
Gebruikerstesten HAN | Nader te bepalen
Fase 1b ontwikkeling tweede golf
Architectuur maken | xxxxxxxxx
Contract Tweede Golf | Van 3 gemeenten een persoon
Ontwikkeling software | Arnhem en Nijmegen | bar: 2019-12-30; 2020-01-20 to 2020-02-24; 2020-05-25 to 2020-06-01
Testen met medewerkers HAN | xxxxxxxxx | bar: 2019-12-30; 2020-01-20 to 2020-02-24; 2020-05-25 to 2020-06-01
Installatie software | Arnhem en Drechtsteden | bar: 2019-12-30; 2020-01-20 to 2020-01-27; 2020-02-17 to 2020-02-24; 2020-05-25 to 2020-06-01
Fase 2 Pilot en DigiDproef
Communicatie aan inwoners | Allen | bar: 2020-02-24 to 2020-03-02
Instructie medewerkers | Allen | bar: 2020-02-24
Pilot draaien | Allen | bar: 2020-03-02 to 2020-05-25
2-wekelijks overleg | Vanuit de drie gemeenten 1 persoon | bar: 2020-03-02; 2020-03-16; 2020-03-30; 2020-04-13; 2020-04-27; 2020-05-11; 2020-05-25
DigiDproef | Drechtsteden, Nijmegen (evt Arnhem) | bar: 2020-03-02 to 2020-03-23
Conferentie Goed ID | Allen | bar: 2020-03-23
Onderzoek HAN | xxxxxxxxx | bar: 2020-03-02 to 2020-05-25
Fase 3 Evaluatie
Interviews medewerkers | Ntb | 2019-12-30: Week 23
Interviews inwoners | Ntb | 2019-12-30: Week 23
Kwantitatieve analyse | Ntb | 2019-12-30: Week 23
Terugkoppeling HAN | xxxxxxxxx | 2019-12-30: Week 24
Maken evaluatierapport | Ntb | 2019-12-30: Week 24 -25
Bespreken evaluatierapport | Allen | 2019-12-30: Week 26
Evaluatie naar colleges | Allen | 2019-12-30: Week 27
Publiceren evaluatie | Ntb | 2019-12-30: Week 27

## Globale planning
| 2020 | [11 empty] | 2021
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Fase 1 ontwerp en imlementatie | bar: apr
Projectopstart
Contractering
Ontwikkelen | bar: apr
Implementatie | bar: apr
Fase 2 pilotperiode | bar: apr to jun
Interne test | bar: apr
pilotperiode | bar: mei to jun
Fase 3 Evaluatie en ver | bar: jul
Evaluatie | bar: jul
Fase 4 GT-connect