## Sheet1
[9 empty] | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maart |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  | LET OP: OVERSCHRIJF GEEN FORMULES, VOEG GEEN REGELS TOE |  |  | uren berekening op basis v 40 wk |  |  | Week | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[9 empty] | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 8-14 feb | 15-21 feb | 22-28 feb | 1-7 mrt | 8-14 mrt | 15-21 mrt | 22-28 mrt | 29-4 apr | 5-11 apr | 12-18 apr | 19-25 apr | 26-2 mei | 3-9 mei | 10-16 mei | 17-23 mei | 24-30 mei
Activiteit | vallen in subsidie BZK | Wie | Functie | Activiteiten | Subsidie toezegging BZK | raming |  | Totaal geschreven uren | 2020-11-09: Sprint 0; 2020-12-07: Sprint 1 | Oud en nieuw | Sprint 2 |  |  |  | Improvement week | Sprint 3 |  |  |  | Improvement week (verkiezingen) | Sprint 4 |  |  |  | Sprint 5 |  |  |  |  | Evaluatie/ uitloop
Stuurgroep |  | Stuurgroep |  | stuurgroep totaal uren |  | 1032 | 476.5 | 476.5
Vertegenwoordiging Drechtsteden |  | XXXX | Drechtsteden |  |  | 344 | 113.5 | 113.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 31.5 | [13 empty] | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Aansturing |  |  |  | 21 | [13 empty] | 2 | 0.5 |  | 2.5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 10 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Subsidie verantwoording |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 344 |  | 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
Vertegenwoordiging Nijmegen |  | XXXX | Nijmegen |  |  | 344 | 99 | 99 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 42 | [13 empty] | 7.5 | 4 | 1.5 |  | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 1.5 |  | 5 | 3.5 |  | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | bar: 2020-12-14; 2020-12-28
|  |  |  | Aansturing |  |  |  | 18 | [15 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 4 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 3 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Subsidie verantwoording |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 344 |  | 31 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertegenwoordiging Arnhem |  | XXXX | Arnhem |  |  | 344 | 167 | 167 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5.5 | 0 | 0 | 11.5 | 8.5 | 4.5 | 10.5 | 8 | 9.5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 41 | 2020-12-07: 5; 2020-12-14: 3.5; 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0 | 7.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 2
|  |  |  | Aansturing |  |  |  | 14.5 | 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0 |  | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 18 | 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 3.5 | 2020-12-14: 1; 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0 | [5 empty] | 2.5
|  |  |  | Subsidie verantwoording |  |  |  | 32 | 2020-12-07: 8; 2020-12-14: 1; 2020-12-21: 0; 2020-12-28: 0 |  |  | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 7
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 344 |  | 58 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX |  |  |  | 0 | 97 | 97 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 39.5 | [13 empty] | 7.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Aansturing |  |  |  | 10 | [14 empty] | 0.5 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 4.5 | [16 empty] | 1 | 1.5 | [9 empty] | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Subsidie verantwoording |  |  |  | 21 | [15 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kernteam |  | Kerngroep | Kerngroep | kerngroep |  | 4344 | 4318.55 | 4318.55
Product owner | BZK | XXXX | Product owner |  | 960 | 1008 | 794 | 794 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 28 | 20 | 2 | 27 | 25 | 25 | 24 | 32 | 22 | 28 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 10 | 24 | 32 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 210 | [13 empty] | 7 | 10 | 5 | 12 | 18 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 59 | [13 empty] | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 126 | [13 empty] | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 114 | 2020-12-07: 0 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 11 | 2020-12-07: 0 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 1008 |  | 274 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 28 | 20 | 2 | 0
| BZK | XXXX | PMO Arnhem |  | 480 | 480 | 435.5 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17.5 | 5 | 20 | 32 | 27 | 20 | 22 | 19.5 | 23.5 | 18 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | overgang inwerken xxxxx vanaf week 7 |  | Overleg |  |  |  | 222.5 | [13 empty] | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 10 | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie nvt |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  | 12 / 20 wk uitloop vanaf jan 21 | toevoeging PMO ivm penvoering Arnhem | Coordinerende activiteiten / PMO |  |  |  | 89.5 | [13 empty] | 10 | 11 | 12 | 14.5 | 4 | 14 | 12 | 12 | bar: 2020-12-28
|  |  | XXXX | Archief en de bijbeh besprekingen en inwerken |  |  |  | 36.5 | [19 empty] | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 2 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek nvt |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 480 |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0
Business analist Chat | BZK | XXXX | BA Drechtsteden |  | 426 | 432 | 320.5 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 8
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 133 | 2020-12-14: 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 |  | 6 | 4
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 7 | [16 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 49 | [13 empty] | 2 |  | 4 | 5 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 89 | [13 empty] | 7 | 5 |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 |  | 4 | 4 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 24 | 2020-12-14: 2 | 3 | 6 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 432 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Business analist Video | BZK | XXXX | BA gem Arnhem |  | 426 | 432 | 384.5 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 12 | 9 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14.5 | 15.5 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 14 | 16
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 101 | [13 empty] | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 2.5 | 8 | 6 | 5.5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 18.5 | [16 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 5.5 | 2 |  | 2.5 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 89 | [13 empty] | 4 | 9 | 6.5 | 9 | 8 | 1.5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 95.5 | [13 empty] | 8 |  |  |  |  | 5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3.5 | 3 |  | 8 | 10 | 11 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 17.5 | [13 empty] | 1 | 2.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 432 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 12 | 9 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 0
| BZK | XXXX | Lead Developer Tweede Golf |  |  | 448 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16 | 20 | 23 | 26.5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12.25 | 11.5 | 14.75 | 2.75 | 21.5 | 16 | 17 | 10.25 | 18.5 | 10.75 | 21 | 11.5 | 19 | 15.25 | 15.25 | 10 | 13.5 | 17.25 | 9 | 11 | 17
|  | Hosting kosten / ontwikk bouwstenen |  | Overleg |  |  |  | 58.25 | [13 empty] | 0.5 | 3 | 1.75 | 2 | 5.75 | 9 | 4 | 2.5 | 5.25 | 2.5 | 9.25 | 2.25 | 1.25 | 2 | 2.75 |  | 0.75 | 1.5 |  | 1 | 1.25 | bar: 2020-12-28
|  | facturering per maand |  | Communicatie |  |  |  | 12 | [17 empty] | 1.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0.5 | [16 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 224.25 | [13 empty] | 11.75 | 8.5 | 13 | 0.5 | 14.25 | 7 | 13 | 7.75 | 6.25 | 8.25 | 11.5 | 9.25 | 14.25 | 13.25 | 12.5 | 10 | 12.75 | 15.75 | 9 | 10 | 15.75 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 448 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16 | 20 | 23 | 26.5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0
developer | BZK | XXXX | Developer Tweede Golf |  |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hosting kosten / ontwikk bouwstenen |  | Overleg |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  | facturering per maand |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BZK | XXXX | Developer Tweede Golf |  |  | 400 | 156.25 | 156.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.25 | 9 | 3.5 | 9 | 5.25 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9.75 | 4 | 8 | 5.75 | 8.25 | 6 | 11.75 | 11.25 | 7.75 | 14.5 | 8
|  | Hosting kosten / ontwikk bouwstenen |  | Overleg |  |  |  | 8.25 | [15 empty] | 0.5 | [12 empty] | 3.75 | 4 | bar: 2020-12-28
|  | facturering per maand |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 148 | [13 empty] | 1.25 | 2.25 | 8.5 | 3.5 | 9 | 5.25 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9.75 | 4 | 8 | 5.75 | 8.25 | 2.25 | 7.75 | 11.25 | 7.75 | 14.5 | 8 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BZK | XXXX | Tweede Golf |  |  | 232 | 231.25 | 231.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.25 | 6.25 | 15 | 8.75 | 16 | 7.5 | 14.75 | 17.5 | 10.5 | 0 | 13 | 17.5 | 16.25 | 11.5 | 11 | 12.25 | 14.75 | 10.75 | 16.75
|  | Hosting kosten / ontwikk bouwstenen |  | Overleg |  |  |  | 9.5 | [15 empty] | 0.5 | 0.75 | 2 | 0.5 | 1.5 |  | 1.75 | 0.5 | [5 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 0.75 | bar: 2020-12-28
|  | facturering per maand |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 221.75 | [14 empty] | 2 | 8.75 | 5.5 | 13 | 8.25 | 14.5 | 7.5 | 13 | 17 | 10.5 |  | 13 | 17.5 | 16.25 | 10.25 | 11 | 12.25 | 14.75 | 10.75 | 16 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
developer | BZK | XXXX | Onderzoek HAN |  |  | 0 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13.5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4.5 | 3 | 10 | 14 | 0 | 17 | 21.5 | 18 | 11 | 19.5 | 19.5 | 11 | 20 | 12.5 | 15 | 0 | 7.5 | 18 | 12
| HAN | gebruikersonderzoek |  | Overleg |  |  |  | 103 | [13 empty] | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 |  | 3 | 1.5 | 9 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | 5 | 7.5 | 5 |  | 2.5 | 5 | 5 | bar: 2020-12-28
|  | facturering eind vt project |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 2.5 | [17 empty] | 2.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 59 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 12 | 19 |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 8 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 94.5 | [13 empty] | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 9 | 3 | 9.5 | 11 | 3 | 15 | 5 | 2 |  | 5 | 13 | 7 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst |  | 0 |  | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13.5 | 0 | 0 | 0
UX Design | BZK | XXXX | Onderzoek HAN |  |  | 0 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | 13.5 | 8 | 8 | 4 | 17 | 15 | 0 | 15 | 18 | 13 | 15.5 | 9.5 | 15.5 | 10.5 | 17 | 16.5 | 16 | 0 | 16 | 21 | 15
| HAN | gebruikersonderzoek |  | Overleg |  |  |  | 94.5 | [13 empty] | 2 | 5.5 | 3 | 2 | 8.5 | 5.5 |  | 7.5 | 7 | 4.5 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 4.5 |  | 2 | 7.5 | 7.5 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
|  | facturering eind vt project |  | Communicatie |  |  |  | 17 | 2020-11-09: 1.5; 2020-11-16: 2.5; 2020-11-23: 1.5; 2020-11-30: 5.5; 2020-12-07: 4.5; 2020-12-14: 1.5
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 58 | [13 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | 1.5 | [6 empty] | 8.5 |  | 14 | 13.5 | 4.5 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 123 | 2020-11-30: 1; 2020-12-07: 3; 2020-12-14: 7.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 2 | 8.5 | 9.5 |  | 7.5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 14.5 | 9.5 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test coordinator | BZK | XXXX | Onderzoek HAN |  |  | 0 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
| HAN | gebruikersonderzoek |  | Overleg |  |  |  | 10 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | 4 | bar: 2020-12-28
|  | facturering eind vt project |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 23 | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 4 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO | BZK | XXXX | Communicatie Drechtsteden | 8 uur per week / ingaande apr 2 uur per week | 160 | 160 | 177 | 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18 | 16 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 72.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6.5 | 4.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | communicatie (hebben andere activiteiten) | Productontwikkeling |  |  |  | 41 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 5.5 | 1 | 4 | 4 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie intern |  |  |  | 24 | 2020-10-05: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-14: 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | [5 empty] | 2
|  |  |  | Communicatie extern |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Procesbeg./Coördinatie |  |  |  | 37.5 | [13 empty] | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst |  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMO | BZK | XXXX | Communicatie Drechtsteden | 8 uur per week | 160 | 160 | 143.8 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | 5.75 | 9 | 7.3 | 4.5 | 8 | 8 | 4.75
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 51 | [15 empty] | 6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5 | 1.75 | 0.5 | 1.75 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  | communicatie (hebben andere activiteiten) | Productontwikkeling |  |  |  | 53 | [15 empty] | 9.5 | 7 | 4 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.75 | 5.75 | 1.75 | 0.25 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie intern |  |  |  | 34.8 | [15 empty] | 1 |  | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |  | 3.25 | 1 | 2.3 | 1 | 1.75 | 3 | 1.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie extern |  |  |  | 3.5 | [28 empty] | 2 |  | 0.25 |  | 1.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 1.5 | [21 empty] | 1.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst |  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BZK | XXXX | BA Gemeente Nijmegen |  | 426 | 432 | 171.5 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 9 | 6 | 11 | 9
|  | XXXX |  | Overleg |  |  |  | 93 | 2020-12-14: 0.5 |  | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 2 | [32 empty] | 1 | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 32.5 | 2020-12-14: 2.5 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 26 | 2020-12-07: 2; 2020-12-14: 2 |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | Niet opgesplitst |  | 432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | scrummaster gem Nijmegen |  |  | 160 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 78 | [13 empty] | 0 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 45.5 | [14 empty] | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | UX designer |  |  | 0 | 283.25 | 283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 12 | 11 | 16 | 16.5 | 17.5 | 25 | 20.25 | 22.75 | 34 | 9.75
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 102 | [18 empty] | 0 | 12 | 10 | 5 | 18.5 | 8.5 | 9 | 5 | 0.5 | 3.5 | 8 | 5.5 | 3 | 6.5 | 4 | 3 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 13 | [19 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  | 3.5 | 0.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 153.25 | [19 empty] | 4 | 6 | 18.5 |  |  | 3 | 6 | 10 | 13 | 7 | 19.5 | 17.25 | 12.75 | 29.5 | 6.75 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 15 | [22 empty] | 5 | 3 |  |  | 5.5 |  | 1.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 0 | bar: 2020-12-28
Adviesgroep |  | Adviesgroep | Adviesgroep | adviesgroep |  | 1112 | 110.8 | 110.8
Architect |  | XXXX | Architect gem Nijmegen |  |  | 216 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 32 | 2020-12-07: 2; 2020-12-14: 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 216 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klantbelang adviseur |  | XXXX | adviseur klantbelang gem Arnhem |  |  | 144 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | niet meer beschikbaar voor het project (20 jan 21) |  | Overleg |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 144 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISO/Privacy/Security Adviseur |  | Tom de Haan en of Arjan Meijer | CISO Drechtsteden | CISO | 106 | 144 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | als Michel uren schrijft kan dit onder CISO | Overleg |  |  |  | 5 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 1 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  | Niet iedereen heeft geschreven |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 144 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | CISO Arnhem | CISO | 106 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | CISO Nijmegen | CISO | 106 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | UX design |  |  | 0 | 49.3 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1.5 | 5 | 2 | 3.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Overleg |  |  |  | 33.8 | [13 empty] | 11 | 6 | 2 | 1.5 | 5 | 2 | 3.8 | 2.5 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 0 |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | XXXX | Communicatie Nijmegen | Communicatie | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | communicatie (hebben andere activiteiten) | Overleg |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Communicatie |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Coordinerende activiteiten |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Productontwikkeling |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Gebruikersonderzoek |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
|  |  |  | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker |  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Partners |  | Interne uren | Organisatie | Overige |  | 1233 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17.5 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Communicatie gemeente |  | XXXX | KCC medewerker Arnhem (via xxxx) | totaal raming per gem. | 80 | 214 |  | 11 | [13 empty] | 8 | 1 | bar: 2020-12-14 to 2020-12-28
IT ondersteuning interne gemeente |  | XXXX | KCC medewerker Nijmegen (via xxxx) | raming tot 214 verdeeld over 2 pp. | 80 | 112 |  | 2.5 | [13 empty] | 0.5 |  |  | 2 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | KCC medewerker Nijmegen |  |  | 112 |  | 2 | [16 empty] | 2 | bar: 2020-12-28
IT ondersteuning interne gemeente |  | XXXX | KCC medewerker Drechtsteden (via xxxx) | raming tot 214 verdeeld over 3 pp. | 80 | 71 |  | 11.5 | [14 empty] | 8.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | KCC medewerker Drechtsteden |  |  | 71 |  | 8 | [14 empty] | 8 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | KCC medewerker Drechtsteden Soc.dienst |  |  | 71 |  | 1 | [17 empty] | 1 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | Onderzoek en statistieken Nijmegen | totaal raming per gem. | 80 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | Onderzoek en statistieken Drechtsteden | totaal raming per gem. | 80 | bar: 2020-12-28
|  | XXXX | Onderzoek en statistieken Arnhem | totaal raming per gem. | 80 | bar: 2020-12-28
KCC medewerker |  | XXXX | IT onderst interne gemeente Drechtsteden | totaal raming per gem. | 106 | 194 |  | 0 | bar: 2020-12-28
KCC medewerker |  | XXXX | IT onderst interne gemeente Arnhem | totaal raming per gem. | 106 | 194 |  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | bar: 2020-12-28
KCC medewerker |  | XXXX | IT onderst interne gemeente Nijmegen | totaal raming per gem. | 106 | 194 |  | 0 | bar: 2020-12-28
Partners |  | Kennispartners Overige uren | Kennispartners | Overige |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onderzoeker |  | XXXX | Belastingdienst |  |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
Onderzoeker |  | XXXX | Belastingdienst |  |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
Communicatie gemeente |  | XXXX | Tweede Golf |  |  |  |  | 1 | bar: 2020-11-30; 2020-12-28
|  | XXXX | HAN |  |  |  |  | 1 | bar: 2020-12-14; 2020-12-28
|  | XXXX | authenticatieproces Florius |  |  |  |  | 0 | bar: 2020-12-28
[6 empty] | 7721 |  | 4944.35
Note on T198: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: intervieuw
Note on U198: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vullen informatiematrix
Note on X198: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pressurecooker
Note on Y198: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: verdiepingsoverleg over matrix
Note on X199: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: doornemen matrix met Marjo/Leonie
Note on X208: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: toestemming kopie webpagina (overleg met HD)

## Totaaloverzicht per activiteit
SOM Totaal geschreven uren | Kolomlabels
Activiteit | Adviesgroep | Kennispartners overig | Kerngroep | Stuurgroep | (leeg) | Interne uren overig | Eindtotaal
Aansturing |  |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
Communicatie |  |  | 116 | 18.5 |  |  | 134.5
Communicatie extern | 0 | [5 empty] | 0
Communicatie intern | 0 | [5 empty] | 0
Coordinerende activiteiten |  |  | 279.25 |  |  |  | 279.25
Gebruikersonderzoek | 0 |  | 134 |  |  |  | 134
Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 40 | 2 | 656.5 | 162 |  | 35 | 895.5
Overleg | 55.8 |  | 497.25 | 91 |  |  | 644.05
Productontwikkeling | 0 |  | 338 | 16.5 |  |  | 354.5
Subsidie verantwoording |  |  |  | 23 |  |  | 23
(leeg)
Eindtotaal | 95.8 | 2 | 2021 | 345.5 |  | 35 | 2499.3
SOM Totaal raming | Kolomlabels
Activiteit | Adviesgroep | Kennispartners overig | Kerngroep | Stuurgroep | (leeg) | Interne uren overig | Eindtotaal
Aansturing |  |  |  | 0 |  |  | 0
Communicatie |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Communicatie extern | 0 | [5 empty] | 0
Communicatie intern | 0 | [5 empty] | 0
Coordinerende activiteiten |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gebruikersonderzoek | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 1112 | 0 | 4344 | 1032 |  | 1233 | 7721
Overleg | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Productontwikkeling | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Subsidie verantwoording |  |  |  | 0 |  |  | 0
(leeg)
Eindtotaal | 1112 | 0 | 4344 | 1032 |  | 1233 | 7721

## Hulpblad
Groep | Activiteiten | Totaal raming | Totaal geschreven uren
Adviesgroep | Overleg | 0 | 70.8
Adviesgroep | Productontwikkeling | 0 | 0
Adviesgroep | Communicatie intern | 0 | 0
Adviesgroep | Communicatie extern | 0 | 0
Adviesgroep | Gebruikersonderzoek | 0 | 0
Adviesgroep | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 1112 | 40
Interne uren overig | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 1233 | 36.5
Kennispartners overig | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 0 | 2
Kerngroep | Overleg | 0 | 1346.5
Kerngroep | Communicatie | 0 | 209.5
Kerngroep | Coordinerende activiteiten | 0 | 514.8
Kerngroep | Productontwikkeling | 0 | 1237.25
Kerngroep | Gebruikersonderzoek | 0 | 354
Kerngroep | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 4344 | 656.5
Stuurgroep | Overleg | 0 | 154
Stuurgroep | Aansturing | 0 | 63.5
Stuurgroep | Communicatie | 0 | 26.5
Stuurgroep | Productontwikkeling | 0 | 16.5
Stuurgroep | Subsidie verantwoording | 0 | 54
Stuurgroep | Niet opgesplitst v totaal weekuren p medewerker | 1032 | 162