## Blad1
Scrum ervaring | Datum | Hoeveel ervaring had je met scrum voor dit project? Licht met 1 zin toe. | score | Welke ervaring heb je NU met scrum door dit project? Licht met 1 zin toe. | score | 1 of 2 dingen die je nu geleerd hebt? | 1 ding waar je nog moeite mee hebt? | Datum | Welke ervaring heb je NU met scrum door dit project? Licht met 1 zin toe. | score: | 1 of 2 dingen die je nu geleerd hebt? | 1 ding waar je nog moeite mee hebt?
xxxx | 2021-01-11 | Meerdere scrum projecten gedaan vooral buiten de gemeente om
xxxx | 2021-01-11 | een aantal scrum projecten gedaan Conculison RFH en bij t UWV | J | Ondersteunende rol aan productowner en team | J
xxxx | 2021-01-11 | Ik heb eerder in Amstelveen in een Scrumteam gewerkt als teamlid, hier gebruikten we de tool jira om werk vanuit de lijn te plannen en prioriteren | K | Scrum gaat steeds meer leven voor mij, mijn vorige ervaring was niet helemaal 'echt' scrum maar nu zie ik er ook steeds meer de voordelen van in. Proces is duidelijk en geeft structuur. | K | Transparant zijn in wat ik doe en mijn eigen werkproces. Veel meer letten op wat anderen doen en eigen initiatief nemen om elkaar op te zoeken. | Inhoudelijk echt tot de kern komen met de groep. Nu benoemen we zaken en gaan we weer verder. Voelt alsof we soms dan toch iets 'missen' en makkelijk zelfstandig verder gaan. Voelt soms als 'druk' dat je iets te vertellen 'moet' hebben in de events.
xxxx | 2021-01-12 | Ik heb zelf geen scrumervaring, wel veel discussies gevoerd met collega's (die wel deel uitmaakten van Scrum teams) over de toepasbaarheid bij projecten waarin geen softwareontwikkeling plaatsvindt. | L | Ik begrijp (en omarm inmiddels) de filosofie achter scrum en de gestructureerde scrumevents. | K | De mogelijkheid om tussentijds bij te sturen is cruciaal voor het succes van het project (voortschrijdend inzicht kan/moet verwerkt worden) | Ik mis nog een soort van 'grote lijnen idee' van wat we per sprint gezamenlijk willen bereiken (maar wellicht komt dat nog teveel vanuit mijn 'oude denken'). En ik heb meer behoefte aan afstemming / samenhang mbt de verschillende activiteiten die iedereen uitvoert.
xxxx
xxxx | 2021-01-12 | Mijn enige Scrum-ervaring was binnen een intern project, waarin de aanpak helaas halverwege werd bijgestuurd naar niet-scrum. | L | Scrum events vormen structuur en ritme voor afstemming en voortgang. | K | We kunnen de aanpak finetunen en aanpassen aan de behoeften van de groep, de regelmatige terugkoppeling en openheid voelt fijn. | Balans vinden tussen proces en inhoud in scrum-events. Wanneer is het handig om inhoudelijk te praten, en wanneer kan ik beter in grote lijnen mijn activiteiten vertellen? Begrijpt iedereen wel waar ik mee bezig ben?
xxxx | 2021-01-11 | Als stagiair meegedraaid in een scrumproject (5 jaar geleden), en wat xxxxx hierboven zegt. Verder veel ervaring met iteratief werken. |  | De vaste activiteiten vragen erg veel tijd, denk dat dit met de tijd efficiënter kan/moet gebeuren. |  | Dat ik leuke en prettige teamgenoten heb. | Dat we niet als team samen aan dezelfde doelen werken maar ons eigen ding doen. Maar dat gaat veranderen doordat we nu wel samen de sprintplanning organiseren. (en een tweede ding, sorry: dat sessies worden opgenomen zonder een voor mij concreet doel)
xxxx | 2021-01-18 | Wel bekend mee, geringe ervaring | K | Geen (niet betrokken bij inhoud/techniek e.d.) | L | - | -
xxxx | 2021-01-11 | Al verschillende keren scrum gewerkt binnen gemeente Nijmegen als teamlid, heb de opleiding product owner gedaan maar nooit het examen gemaakt | J | te kort bij dit project betrokken om daar al iets van te zeggen |  |  | De grote lijnen zijn me nog niet helemaal duidelijk. En dat heeft als gevolg dat ik soms niet zeker weet of ik moet de goeie dingen bezig ben.
xxxx | 2021-01-11 | Als scrummaster in verschillende projecten, maar nog lang niet uitgeleerd. Naast PSM1 ook PSPO1. | J | nog niet, deze week eerste week
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
|  |  | L | geen | L | geen |  |  |  | L | geen
|  |  | K | middelmatig | K | middelmatig |  |  |  | K | middelmatig
|  |  | J | ervaren | J | ervaren |  |  |  | J | ervaren