## Blad1
Communicatie mbt ID Bellen proces (op website ) (UI/UX) |  | Verwerkt/te verwerken in Trello kaartje:
(Sub)categorie | Constateringen /aanbevelingen
1. Algemeen | 1.1. UI eerder in proces testen met gebruikers, bij voorkeur al in schets/ontwerpfase, ook instructie en uitleg testen met gebruikers | Opmerking geplaatst bij kaartje 'Testopzet maken'
| 1.2. Communicatie (instructie/uitleg concept/doel/afzender ID Bellen/Identifier) testen met gebruikers voor start pilot of uitrol | Opmerking geplaatst bij kaartje 'Testopzet maken'
| 1.3. Flows voor alle devices (mobiel, laptop, tablet) meenemen in ontwerp- en testcyclus | Opmerking geplaatst bij kaartje 'Testopzet maken'
| 1.4. Flows voor Android en OIS meenemen in onwerp- en testcyclus | Opmerking geplaatst bij kaartje 'Testopzet maken'
| 1.5. Voorlichtingscampagne over veiligheid ID Bellen en betere dienstverlening (sneller helpen) | Is benoemd in Strategisch Communicatie Frame sessie op 4 februari
| 1.6. Naam (ID Bellen - ID Contact) meenemen in testtraject communicatie, vertalen met geïdentificeerd bellen o.i.d. - (bij ID Bellen dacht men dat je kon bellen als je problemen had met je ID) | Is benoemd in Strategisch Communicatie Frame sessie op 4 februari
2. Inhoud boodschappen | 2.1. Onduidelijk van wie ID Bellen is en van wie IRMA is. In separate communicatie (online en offline) duidelijk maken dat de gemeente de afzender is van ID Bellen, daarmee vertrouwen gemeente overdragen op identifier en bouwen aan vertrouwen, | Is benoemd in Strategisch Communicatie Frame sessie op 4 februari
| Toegevoegde waarde ID Bellen voor gebruikers niet voldoende duidelijk -d.m.v. communicatie duidelijk maken dat je een mens aan de lijn krijgt, geen computer | Is benoemd in Strategisch Communicatie Frame van 4 februari
| 2.2. In communicatie duidelijk maken dat ID Bellen en IRMA gescheiden processen zijn waarbij je in de toekomst ook van andere identifiers gebruik kunt maken | Is benoemd in Strategisch Communicatie Frame en hoort bij kaartje mbt 'onderzoek bruikbaarheid filmpje A'dam'
| 2.3. In communicatie duidelijk maken dat identifier bedoeld is als identificatiemiddel niet als klantcontactkanaal | nog te plaatsen in overleg
| 2.4. In communicatie verschil uitleggen tussen DigiD en identifiers zoals IRMA omdat verhouding DigiD en IRMA niet duidelijk is. | Is ook benoemd in Strategisch Communicatie Frame
| 2.5. D.m.v. communicatie duidelijk maken dat gegevens veilig en versleuteld zijn opgeslagen | Is ook benoemd in Strategisch Communicatie Frame van 4 februari
3. Opbouw website (visualisatie) | 3.1. ID Bellen apart introduceren op een hoger niveau van de website en onderscheid maken tussen algemene vragen en persoons-gebonden vragen. Bij persoons-gebonden vragen kunnen we je sneller/beter/veilig helpen. Andersom: zonder identificatie kunnen we je niet op afstand/ snel/veilig helpen | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 3.2. Plaats ID Bellen knop onder uitleg op productpagina, niet boven de uitleg | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 3.3. Gebruikers lezen instructie en links naar uitleg over ID Bellen en IRMA niet of onvoldoende, ook video wordt niet bekeken. Communicatie in andere (visuele) vorm aanbieden | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 3.4. Contrastissue (bijv bij IRMA schermen op de website): controleer met de Color Contrast Analyze (CCA) of alle kleurcontrasten voldoen aan de AA-richtlijn voor toegankelijkheid | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
4. Wijze van communiceren (teksten) | 4.1. Help de bezoeker de juiste verwachting te creëren door vooraf te vertellen wat er gaat gebeuren - bijvoorbeeld ga je meteen bellen als je op de knop drukt? Ik kan toch niet bellen via een website? Waarom kom ik ineens in de Playstore/app store? Moet ik ineens een app downloaden? Wie is IRMA? Wat moet ik met die QR code? Waarom moet ik (alleen deze) gegevens bevestigen? Kan ik dat ook weigeren? Is dit wel betrouwbaar? | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.2. Meer visualisatie van de inhoud (bijv overzicht van hele taak in de vorm van een metrokaart). Stap-voor-stap instructie | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.3. Teksten schrijven vanuit perspectief gebruiker. Kopjes moeten duidelijk de kern weergeven en verband houden met elkaar (omdat velen alleen de koppen lezen) | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.4. Duidelijk maken waarvoor je mag bellen (bij voorbeeld verhuizing - niet om verhuizing door te geven maar voor vragen over ) | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.5. Laat vooraf weten welke info je nodig hebt en waarom | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.6. Aandacht voor terminologie. Bijv: u kunt het gesprek starten met uw 'belapplicatie'. Wat is een belapplicatie? Bijv: ander woord voor wachtrij Bijv: Engelse teksten op de website (place your call) | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 4.7. Waarschuw voor de (DTMF) pieptonen | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend' NB. Tenzij we gaan testen obv call back functionaliteit
Downloaden en inrichten IRMA |  | Opmerkingen
| 1. Vooraf de meerwaarde van IRMA voor de gebruiker in het geheel laten zien. Beperk die uitleg niet tot het identificeren bij de gemeente. | Gekoppeld aan kaartje mbt 'meerwaarde filmpje A'dam'. Ook nog koppelen aan kaartje(s) HAN mbt ontwerp frontend en onderzoek met inwoners
| 2. Proces opbreken in kleine stukjes: '-eerst/vooraf identifier app installeren en gegevens inladen '-vooraf laten weten dat gebruikers na het installeren en inladen van de identifier app terug moeten naar de website van de gemeente om te kunnen bellen met de ID Bellen knop | Toegevoegd aan kaartje: 'BA: Requirements opstellen voor UI inwoner, voor zover bekend'
| 3.IRMA app is niet toegankelijk voor slechtzienden dit staat proces ID Bellen in de weg | Deze drie punten samengevoegd op 1 kaartje: 'Onderzoeken verbeteringen IRMA tov september vorig jaar (POC ID bellen)' NB1. Wij hebben geen invloed op IRMA zelf. De werking is een gegeven. Wel kunnen we ondersteuning bieden NB2. Bij alle punten geldt: typisch IRMA. Anders als we ook een tweede identifier als DigID meenemen. Lastig mbt communicatie (uitleg pas na keuze identifier!!!)
4. Inladen gegevens vanuit GBA is niet duidelijk (moet ik mijn BSN intypen?)
Teksten in IRMA zijn in het Engels
ID Bellen componenten |  | Opmerkingen
ID Bellen componenten | In het ontwerpproces rekening houden met feit dat niet iedere telefooncamera een ingebouwde QR scanner heeft om switchen tussen meerdere applicaties te voorkomen | nog te plaatsen in overleg
| Het telefoonnummer met daarachter de DTMF-code werkt verwarrend voor inwoners | Opmerking geplaatst op kaarte: 'Input leveranciers mbt mogelijkheid 'terugbellen ipv dtmf' met TG onderzoeken'
Back end KCC |  | Opmerkingen
| 1.aansluiten bij werking bestaande telefonieomgeving | Is onderdeel van het onderzoek (3 kaartjes in progress) om samen met leverancier(s) een voorbeeld plugin te bouwen
| 2. vooraf (call) flow doornemen met KCC medewerker / testen geluidskwaliteit en info op het scherm etc. | Nog niet relevant tot testen backend.
| 3.Onduidelijk welke info op het scherm geauthenticeerd was: Informatie uit IRMA op scherm scheiden van overige informatie (dit laatste betreft onderwerp en telefoonnummer waarmee wordt gebeld (dit is niet per se het door IRMA geverifieerde telefoonnummer)) | Opmerking geplaatst op kaartje: 'attributen ophalen vanuit KCC'
| 4.gegevens na afloop van gesprekken nog enige tijd op scherm tonen, duur afstemmen met klantenservice | Opmerking geplaatst op kaartje: 'attributen verwijderen'
| 5.gegevens kopieerbaar maken naar notitieblok en/of klantcontactregistratiesysteem/zaaksysteem | Opmerkingen geplaatst in kaartje: 'Onderzoeken in hoeverre zaaksystemen een rol spelen/kunnen spelen'
6.koppeling met werkproces, bijvoorbeeld BSN in zaaksysteem of belastingen zorgt ervoor dat je de klant nog sneller en beter kunt helpen
7.Vastleggen data zoals onderwerp/product, gespreksduur en automatische ktv enquête
Testmethode |  | Opmerkingen
| 1. Eigen gegevens testpersonen gebruiken | Nog onderzoeken of het binnen scope huidige ontwerp- en onderzoekscyclys valt
| 2. Lokaal of bekend 0800 telefoonnummer/domein gebruiken | Nog onderzoeken of het binnen scope huidige ontwerp- en onderzoekscyclys valt
Wat ook uit het evaluatierapport naar voren kwam: adviezen mbt nader onderzoek naar de meerwaarde (verbanden)
Deelnemers die aangeven beperkt digitaal vaardig te zijn, zien minder vaak de meerwaarde van ID Bellen. Driekwart van de beperkt digitaal vaardige deelnemers tegenover 90% van de vaardige en zeer vaardige deelnemers ziet meerwaarde. Verklarend onderzoek kan hier verdere duiding aan geven. Bovendien moet verder onderzoek uitwijzen of de relatie tussen digitale vaardigheid en de meerwaarde van ID Bellen ook geldt voor zeer beperkt digitaal vaardige inwoners ook zo is, en hoe dit te verbeteren.
Inwoners die aangeven minder dan 1 keer per jaar contact te hebben met de gemeente zien minder vaak (80% tegenover 95 en 96% in andere categorieën) meerwaarde in ID Bellen. Bovendien laten deze voorlopige resultaten zien dat inwoners die vaker dan 4 keer per jaar contact hebben met de gemeente juist minder vaak meerwaarde zien. Verder onderzoek naar de frequentie van contact met de gemeente versus het zien van meerwaarde in ID Bellen kan de doelgroep waarvoor ID Bellen het nuttigst is verder aanscherpen. Ook het onderzoeken van de motivatie voor het wel of niet zien van meerwaarde binnen de doelgroepen ‘vaker dan 5 keer contact’ en ‘minder dan 1 keer contact’ is belangrijk om verbeterpunten voor deze groepen op te halen.
De groep inwoners die vaak contact met de gemeente hebben over gemeentelijke belastingen, ziet het vaakst meerwaarde in ID Bellen (92%) en is ook de groep die het vaakst zegt ID Bellen in de toekomst vaker te willen gebruiken (88%). Gemeentelijke belastingen is een onderwerp dat de projectgroep niet verder heeft verkend als casus of scenario binnen de proef. Gezien deze resultaten is het raadzaam om de toepassing van ID Bellen op dit onderwerp verder te verkennen. De deelnemers die vaak contact hebben met de gemeente over de onderwerpen ‘uitkering participatiewet’ en ‘inkomenshulp’ geven zo’n 20% minder vaak aan dat zij ID Bellen vaker willen gebruiken. Het laagst scorende onderwerp hierbij is de openbare ruimte, inwoners die hier vaak contact over hebben willen maar in 62% van de gevallen ID Bellen vaker gebruiken. Dit is te verklaren doordat vragen over de openbare ruimte vaak laagdrempelig zijn en geen identificatie benodigd is. ID Bellen is hier dus vanzelfsprekend minder vaak van meerwaarde. Deze resultaten geven hiermee dus wel aan dat onze deelnemers waarschijnlijk het nut van ID Bellen kunnen koppelen aan een specifiek onderwerp.
De relatie tussen het zien van meerwaarde in ID Bellen en het ook in de toekomst vaker willen gebruiken van ID Bellen lijkt minder vanzelfsprekend dan verwacht. 12% van de inwoners die wel meerwaarde ziet, twijfelt hier over. Verder onderzoek kan uitwijzen wat nog bezwaren zijn voor deze groep inwoners om ID Bellen vaker te gebruiken.