## Communicatie
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
E-mail
Gesprek FFC | 1 | niet mogelijk omdat het 3 testdagen zijn | Voor mij wel. Aankondiging was ook fijn. Misschien mogelijkheid geven om de test in de agenda te zetten?
Gesprek FFC | 2 | xxx: verwerkt in communicatie testpersonen | duidelijk. 1 ding graag vooraf willen de duur van de test
Gesprek FFC | 3 |  | ja. de laatste stap het echte bellen of chatten duidelijker (even bij xxxxxx toelichting vragen (xxxxxxxx)
Gesprek FFC | 4 | xx: aan xxxx gevraagd of hij hier (voor 16/6) nog tijd voor heeft. Aangegeven dat het geen prioriteit is | idee xxxx nav ID Bellen: projectondertekening met logootje
Irma instructie
Gesprek FFC | 5 | xxx/xxx: naar gekeken, maar dit staat er wel stap voor stap beschreven | downloaden van irma was duidelijk, maar daarna moet je in irma ook nog iets doen en dat wordt niet voldoende beschreven.meer stapsgewijs omschrijven
Gesprek FFC | 6 | xx/xxx: naar gekeken, maar dit staat er wel stap voor stap beschreven | Alleen gedownload, tijdens de test heb ik de persoonsgegevens toegevoegd op eigen initatief, dat ging heel makkelijk zonder instructie.
Taak
Gesprek FFC | 7 | xx: ook verwerkt in UX tabblad. Er is al over gesproken binnen team om dit qua opmaak af te laten wijken van de ID contact stijl | Mail was duidelijk, maar toen ik op de link klikte, toen klikte op volgende en toen begon het opeens al, ik snapte niet of dit nou al de test of een uitleg was op het 2e scherm. "Je gaat nu beginnen!"
Informatiebrief
Gesprek FFC | 8 | xx/xx: het was niet mogelijk alle info naar e-mail over te brengen. Wel hebben we de overlap aan informatie uit de nieuwsbrief gehaald (en daarmee ingekort) | Mail was duidelijk, merkte bij mezelf dat de aankondiging en de brief erna beetje weerzin opbracht, moet ik een heel document lezen? Maar dat viel uiteindelijk mee. Bijvoorbeeld in de mail zelf zetten ipv in de bijlage? Heel veel overlap in informatie en maakt het minder makkelijk om hem extra te hebben.
Gesprek FFC | 9 |  | ik vraag me af of mensen de informatiebrief gaan openen/lezen
Vragenlijst
Gesprek FFC | 10 | xx: dit wordt geprogrammeerd in de 'survey tool' van Arnhem. Tijdens FFC wat het een tijdelijk Google forms opzet | Was prima, sommige vragen ontvouwen automatisch en anderen niet, ga ervan uit als iets niet ingevuld is dat je dan een melding krijgt.

## KCC appl & proces
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
Gesprek FFC | 1 | xx/Trello ' onderzoeken of instellingen Matrix geoptimaliseerd kunnen worden' | Chat: Op agentniveau instellingen controleren zodat: a. Er een pop up verschijnt bij een aangeboden chat b. Er een auditieve indicatie is bij een aangeboden chat
Gesprek FFC | 2 | xx/Trello 'onderzoeken of verbeteringen agentapplicatie Matrix mogelijk zijn | Chat: Op applicatie beheerniveau onderzoeken of het mogelijk is om: c. om het aantal chats per agents te beperken d. de melding passend te maken (anders verkorten) e.eventueel de melding na een aantal seconden te vervangen (duiding dat appl niet is vastgelopen) f. knop toe te voegen om je zelf op 'niet beschikbaar' te zetten g. al onderzocht: tijd voordat chat naar andere agent overgaat is 30 seconden (op zich wel goed). Nadeel: dat kan dezelfde agent zijn
Gesprek FFC | 3 | xx/Trello 'inloggegevens en korte instructie KCC agenten | Script: inwoner via chat een vraag stellen
Gesprek FFC | 4 | xx/Trello 'inloggegevens en korte instructie KCC agenten | Proces: Per agent 1 kanaal open hebben (we hebben 1 laptopscherm en vier schermen te bewaken (chat, bellen, video en script) - dat is teveel).
Script:
Inwoner iets laten chatten
Proces:

## UX
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
gesprek FFC | 1 | geen aanpassing nodig | Wel goed, maar merkte dat ik bij alles dacht (omdat het een demo is), is dit nu hetzelfde in het echt? Bijvoorbeeld Digid, gemeente wil deze gegevens delen, Robin de Graaf, moet ik hier iets invullen? Bracht verwarring met zich mee.
gesprek FFC | 2 | tekst aangepast | Zag er netjes en heel helder uit. Uitlegpagina, daarvoor moet je terugklikken als je verder wilt, en je wilt eigenlijk doorklikken. Evt. vraag of je uitleg wilt, evt. skippen en dan door.
gesprek FFC | 3 | locatie uitlegknop komt prominenter op eerste pagina | digid, verwachte na digid een soort mijn gegevens scherm. misschien verduidelijking over persoonlijke vraag. uitlegknopje mag beter opvallen. meer uitleg over waarom je onlogt
gesprek FFC | 4 |  | Toen ik verder kon na inloggen, moest ik ook even naar beneden scrollen dat is soms ook wel onhandig als je dat niet weet. Je kan daar ook op zitten wachten. | Naar beneden scrollen om verder te gaan? Deed hij de test op mobiel? (xxx)
gesprek FFC | 5 | geen aanpassing nodig | moest vragen hoe het met uitkering stond, persoonlijke vraag ging over uitkeringen. Toen contact gemaakt met de gemeente. Was niet helemaal duidelijk waar wanneer ik dan persoonlijke vraag kon stellen. Krijg ik een medewerker te spreken of zie ik zo een pagina?
gesprek FFC | 6 | gefixt, nieuwe stijl startpagina | Mail was duidelijk, maar toen ik op de link klikte, toen klikte op volgende en toen begon het opeens al, ik snapte niet of dit nou al de test of een uitleg was op het 2e scherm. "Je gaat nu beginnen!"
Kernteam | 7 | (xxx) Nieuw scherm ontworpen. | Het veld 'ga verder met IRMA 'open de IRMA app' is op de mobiel heel klein
Vragenlijst FFC | 8 | geen aanpassing nodig | Zat er nou tussen het persoonlijke vraag scherm en het hoe wil je contact scherm nog iets van een tussenstuk van ‘je gaat een persoonlijke vraag stellen, daarvoor gaan we je in contact brengen met een medewerker, en om zeker te zijn van je identiteit vragen we je in te loggen met DigiD/Irma? Kies nu de manier waarop je contact wilt hebben’ ? Ik had op een of andere manier niet verwacht dat er op dat moment een optie zou komen om een manier van contact te kiezen. Verder prima :)
Vragenlijst FFC | 9 | geen aanpassing nodig | Wellicht wat meer informatie over de te komen stappen bij het keuze scherm voor de identiteitscontrole opties. | Wellicht (xxx)
Kernteam | 10 | hoeven we niet te fixen (denk ik) | In de toelichting '' hoe werkt ID contact' : onder de kop inloggen staat dat ik moet inloggen. Daar staat dat ik eerst apps moet downloaden. Als ik dat ga doen, lees ik waarscijnlijk de toelichting niet meer verder | Er wordt een nieuw tabblad geopend dus de toelichting is nog steeds te lezen. Toch? (xxx)
Kernteam | 11 | geen aanpassing nodig | In de toelichting '' hoe werkt ID contact' : als ik naar beneden scroll zie ik ineens een blauw stuk met een vinkje en de tekst (ik koos voor chat)): we verbinden jou met iemand van de gemeente. Je kunt u veilig chatten. De context van die melding is mij niet duidelijk. Of ik moet er op kunnen klikken om door te kunnen gaan, maar dat lukt mij niet. | Ik snap deze niet (xx) ik wel, persoon vergeet denk ik dat hij in uitlegpagina zit en dat je daar verder niks kan. Aha. Monitoren of het vaker voorkomt.
Kernteam | 12 | xx/ Trello backlog: 'aanpassen UX na testdagen' | In de toelichting: bel 026-3774447. We zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 10:00 tot 16:00 uur. Let op: deze tekst moeten we weghalen na de testweek. Dit is een tijdelijk nr dat we terug moeten geven!
Kernteam | 13 | (xxx) is gefixed in nieuw ontwerp | IRMA QR scherm is te klein op mobiel en niet in ID Contact stijl
Kernteam | 14 | zie figma voor tekst | Melding 'Omdat het een demo betreft kan je geen echte pincode in te voeren' bevat een typo en moet boven het toetsenblok komen te staan
Kernteam | 15 | voorstel staat in figma | Tekst 'Weet je het niet zeker? ... Kom je er niet uit?' kan verbeterd worden
Kernteam | 16 | TG | Klik op logo moet naar startpagina leiden -> (https://poc.idcontact.nl/start)
Kernteam | 17 | TG | De aanspreekvorm wijzigen naar 'u' - in lijn met de websites van de gemeenten

## Overig
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
Gesprek FFC | 1 |  | hoe je in irma contact krijgt met de gemeente is niet zo duidelijk
Gesprek FFC | 2 | xx: nvt - wordt opgelost volgens xxxx | ik heb gekozen voor digid omdat de imra applicatie niet werkte . Tijdens het klikken op irma in safari kon ik geen gegevens van Nijmegen ophalen
Gesprek FFC | 3 | xx: idem (denk ik) | IRMA app moest nog geinstalleerd worden, toen lukte dat niet helemaal. Moet met Chrome op telefoon, dan werkt het niet met Digid. Link kopieren in chrome hielp.Akkoord op IRMA duurde best even, checken wat hij aankan voor de testdag.
FFC-vragenlijst | 4 | xx: idem (denk ik) | Problemen met Irma: niet alle browsers (DuckDuckGo) ondersteunen DigiD voldoende om met extra beveiliging te kunnen inloggen om mijn gegevens bij gemeente Nijmegen optie kunnen halen. Kwestie van link in andere browser plakken, maar dat is niet echt handig. irma en DigiDprobleem.Duurde lang voordat Irma akkoord gaf. Check of dat standaard is, anders een mededeling daarover doen, Procesmeter… zoiets.
FFC-vragenlijst | 5 | xx: is geen doel van ons project | Duidelijk communiceren waarom IRMA meerwaarde biedt t.o.v. andere media
Kernteam | 6 | xx/Trello kaartje: Welkomst- en wachtrijteksten ID Bellen controleren | Teksten aanpassen in ID Bellen flow

## ID Chat
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | opmerking/status
Gesprek FFC | 1 |  | Toen klikte ik op chatten en toen kreeg ik het chatscherm. Bericht dat medewerker er aan zou komen staat wel met hele lichte letters. Heel zacht gekleurd. Op de laptop moet je ook even naar beneden scrollen. | Uitgerold
Gesprek FFC | 2 |  | Tekstboxje werkte eerst niet, alleen zag er niet echt heel mooi uit. Die chatbox, daarboven stond veilig chatten, maar verder wel heel kaal en niet verwelkomend. Verbinding was wel heel snel! | Uitgerold
Gesprek FFC | 3 |  | Duurde best lang, paar keer ververst, er werd verbinding gemaakt, daar bleef hij hangen. Kon nergens op drukken. Laad icoontje? | Vermoedelijk een gemist gesprek?
Vragenlijst FFC | 4 |  | Bij het laden van een medewerker in de chat is bij mobiel een rode tekst te zien die niet helemaal zichtbaar is omdat de textbox niet lang genoeg is voor de zin | Uitgerold
Kernteam | 5 |  | Widget Matrix plugin niet bedienbaar op telefoon. De melding in het invoervak is te lang | Uitgerold

## ID Bellen
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
Kernteam | 1 | xx: Trello 'Onderzoeken of het mogelijk is om de ID Bellen flow aan te passen (voorkomen van onnodige melding 'toets uw code') | Onderzoeken of het mogelijk is om bij de flow(s) waarbij nummer,dtmf in native dialer wordt geplaatst de tekst 'toets uw code in' kan worden voorkomen | Uitgerold

## ID Video
Bron |  | Verwerkt door/In Trello kaartje X |  | Opmerking/status
24Sessions | 1 |  | Agent ui is te breed | Uitgerold
24Sessions | 2 |  | Attributen verspringen af en toe als het er meer zijn dan 1 | Uitgerold
Kernteam |  |  | Digid flow in keuzemenu authenticatiemethode toepassen
|  |  | Gevraagde attributen wijzigen naar volledige naam en woonplaats | Uitgerold