## Blad1
| Sprint 0 | ​ |  | ​ | Sprint 1 | ​ | oud & nieuw |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Improvement | Sprint 3 |  |  |  | improvement | Sprint 4 |  |  |  | Improvement | Sprint 5 |  |  |  | Improvement | Sprint 6 |  |  |  | Improvement | Sprint 7 |  |  |  | Improvement
FASE 1 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 15-3-2021 t/m 19-03-2021 | 22-3-2021 t/m 26-03-2021 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 19-4-2021 t/m 23-04-2021 | 26-4-2021 t/m 30-04-2021 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 24-5-2021 t/m 28-05-2021 | 31-5-2021 t/m 04-06-2021 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 28-6-2021 t/m 02-07-2021 | 05-07-2021 t/m 09-07-2021 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 02-08-2021 t/m 06-08-2021
[19 empty] | ma. retro / do. impr. | ma. planning / do. review |  |  |  | ma. retro / do. impr. | ma. planning / do. review |  |  |  | do. review | ma. planning do. retro/imp |  |  | do. retro / voorb impr | ma. impr/voorb rev do. review | ma. planning |  |  | do. retro / voorb impr | ma. impr/voorb rev do. review | bar: 2020-11-09 to 2020-11-30; 2021-02-08
Bellen | 2020-11-09: In welke gemeentelijke processen is ID Bellen van het meest toegevoegde waarde
Video | bar: 2020-11-09 to 2020-11-30; 2021-02-08
Chat | 2020-11-09: Welke applicaties worden binnen gemeenteland gebruikt en welke voldoen aan de WDO.
Onderzoek / UX | 2020-11-09: HAN Onderzoek; literatuurstudie over kanaalkeuze van inwoners; 2020-12-07: HAN kwalitatief Onderzoek; literatuurstudie up to date maken met huidige wensen
Techniek | 2020-11-09: Welke applicaties zijn er in de markt beschikbaar en geschikt voor connectie met ID Managers
FASE 2 | 2020-11-09: Sprint 8; 2020-12-07: Sprint 9; 2021-01-04: Sprint 10; 2021-02-01: Evaluatie
| 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25
Videobellen
Chat
Bellen
Onderzoek / UX
Techniek
Communicatie
Note on AE3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: moet de improvement hier niet een week eerder? Reply: jawel maar in de week hiervoor is daar geen tijd voor ivm voorbereiding review + tweede pinksterdag