## Evaluatie
nr | Onderwerp | EVALUATIE ID BELLEN, ERVARINGEN & LESSONS LEARNED | Categorie | Waar? (Nijmegen, Drechtsteden, Arnhem, algemeen) | Hoe heeft dit invloed gehad op het project? | Wat zijn concrete tips voor verbetering? | Waar vinden we achtergrondinformatie/documentatie over dit punt? (heel belangrijk!)
1 | Afhankelijkheden project in kaart | Binnen het project hadden we te maken met drie gemeenten, meerdere werkgroepen en een fasering van producten die afhankelijkheden met elkaar hebben. Van het complete web van afhankeljkheden was geen inzicht, waardoor 'deadlines' om bepaalde dingen op te leveren niet in beeld waren. zo kwamen we er bijv. op uit dat de DPIA op het moment van constateren al niet meer binnen de huidige planning lastig gerealiseerd kon worden. Tevens waren de 'extra ingelaste testmomenten' afhankelijk van technische oplevering. | Project | Algemeen | Toen de afhankelijkheden in zicht waren, gaf dit eerst een 'schrikbeeld' van wat er nog moest gebeuren in korte tijd. Het team moest in korte tijd ook veel inspanning leveren. | Afhankelijkheden van de, fasen en producten vooraf in beeld brengen. Terugrekenen vanuit de uiterlijke data in een project en dan kijken wat realistisch is om binnen die periode op te leveren. | Mijlpalen en afhankelijkheden ID Bellen: General/Mijlpalen IRMA
2 | Samen of apart? | Met drie gemeenten heb je verschillende scenario's waarin je de pilot voorbereidt en uitvoert. Dat zijn bijv: - uniform werken, waarbij alle gemeenten apart aan hetzelfde resultaat werken - uniform werken, waarbij een team (onafhankelijk van gemeenten) het resultaat voor meerdere gemeenten oplevert - eigen keuze binnen de kaders (alle gemeenten realiseren binnen de gestelde kaders zelf het resultaat) - eigen keuze, binnen de kaders werkt een groep (onafhankelijk van gemeente) aan de realisatie van de resultaten voor de drie gemeenten. | Project | Algemeen | Voor sommige zaken was het lastig om 'uniform' te werken, daarvoor was het wel nodig om kaders te stellen waarin gemeenten een eigen resultaat uit konden werken. het ging hier bijv om: de casus, de doelgroep, de data voor de generale repetitie en de daadwerkelijke dagen voor de inwoner pilot. | Maak inzichtelijk voor elkaar op welke onderdelen je uniform werkt en welke onderdelen je vrije ruimte hebt en leg dan ook uit wat de kaders zijn. De 'regievoerder' moet inzicht houden of de 'vrije ruimte' geen nadelig effect heeft op het eindresultaat. bijv. met de doelgroep bepaling in relatie tot het onderzoek. | Besluitenlijst ID bellen
3 | Afhankelijkheid leverancier(s) en/of ICT-organisatie | De technische realisatie in het project stond nog grotendeels los van de gemeentelijke infrastructuur. Zelfs dan kost het veel tijd en moeite om technische implementatie in de gemeente te realiseren. | Techniek? | Arnhem, Drechtsteden | Veel technische zaken zoals 'knop op de site' en telefooncentrale moesten last minute nog geregeld, gerepareerd of aangepast worden. Afhankelijkheid van leveranciers en/of een externe ICT organisatie bemoeilijkt en vertraagt dit proces. | Betrek de benodigde spelers voor de techniek vroeg in het traject en maak inzichtelijk wat wanneer nodig is. Ook het tijdig reserveren van capaciteit bij ICT helpt hierbij. Wanneer meerdere gemeenten dezelfde leverancier hebben, zoals bij ons in Arnhem en Drechtsteden het geval was voor het CMS, trek dan samen op en maak gebruik van elkaars contacten. | ?
4 | Medewerkers meenemen | Onze medewerkers hadden eerder in het proces mee willen denken. | Dienstverlening | Drechtsteden | KCC-medewerkers waren op testmomenten niet voldoende meegenomen in het project waardoor zij nog veel vragen hadden bij het proces. Dit terwijl zij als inhoudelijk experts waardevolle input kunnen leveren. | Bepaal vroeg wie er uit vakafdelingen meedoen in het traject en houd deze op de hoogte van de voortgang van het project. Daarnaast helpt het om voorafgaand aan de proef het proces voor de inwoner met de KCC-medewerker door te nemen. Door ook aanvullende info te geven over de technische werking van ID Bellen, konden zij vragen hierover van inwoners gelijk aan de telefoon beantwoorden. | Evaluatierapport; ervaringen KCC
5 | Sturing op Resources goed beleggen | meerdere malen momenten geweest waar beschikbare resources (geld, mensen etc.) bijsturing vereisten. Omdat Drechtsteden de kosten voor inhuur (communicatie en projectleiding) draagt, was dat een zaak voor DS. De governance rondom begroting en dekking was soms onduidelijk, waardoor reparatie achteraf nodig bleek | Project | Drechtsteden | Onduidelijkheid rondom beschikbaarheid van mensen en materiele zaken | 1.Duidelijke projectgovernance structuur 2. Betrekken financiele controller bij projectvoering (niet alleen op niveau van Storyboardstuurgroep 3. regelmatige rapportages mbt uitnutting resources 4. vastlegging gemaakte afspraken 5. duidelijke afspraken met trekkers van werkgroepen
6 | Scopen proef en doel project | Het heeft lang geduurd voordat we gezamenlijk de nodige keuzes gemaakt hadden. Het algemene doel was snel duidelijk, maar hier onderliggend zijn allerlei keuzes te maken over projectopzet, inwonersdoelgroep, etc. die effect hebben op wat er allemaal ondernomen moet worden in het project. Ook is het pas daarna mogelijk om producten en afhankelijkheden te definieren en deze in de tijd te zetten en toe te wijzen. | Project | Algemeen | Doordat dit redelijk lang duurde moesten we een inhaalslag maken tijdens de tweede helft van het project. | Na bepalen van de richting voor het project, verder het 'hoe en wat' uitwerken en door projectleider afhankelijkheden laten bepalen. Duidelijke eigenaar per product/fase/activiteit benoemen. Op die manier kom je later niet voor verrassingen te staan.
7 | Thuiswerken | Samenwerken met drie gemeenten is best te doen op afstand en vanuit huis! | Project | Algemeen | Het project is kort voor de corona-pandemie gestart. Tijdens het project heeft het projectteam volledig op afstand en zo veel mogelijk vanuit huis de projectwerkzaamheden moeten uitvoeren. Contact met deelnemers van de proef vond uitsluitend pkaats via mail en telefoon. Ook de inwonerstest vond volledig op afstand plaats. | Ervaring is juist dat dit opmerkelijk goed is gegaan. Mede ook doordat er korte lijntjes waren tussen de gemeenten en door strakke planning en duidelijke sturing. Voor inwoners moesten we extra duidelijk maken dat we "van" de gemeente waren. Zij kregen niet het 'bewijs van echtheid' van de test door hen bijvoorbeeld op het stadskantoor uit te nodigen.
9 | soort project | Er zat een behoorlijke technische component in het project, nodig om uberhaupt iets te kunnen testen, maar het is eigenlijk een usability project. Het onderscheid daartussen, en de focus op het belang van usability was er onvoldoende | Project | Algemeen | het testen van de UX verliep redelijk 'los' van het traject; er was weinig tot geen ruimte (in tijd en financieel) om UX opmerkingen te verwerken | Meteen beginnen met UX sprints; een goede UX designer aantrekken
10 | planning | er moest op het laatste moment nog veel spannends gebeuren (pentest, dpia, aanpassingen nav daarvan). Heeft de nodige stress en druk opgeleverd. | Project | Algemeen | veel druk, op onszelf en op leveranciers, om met resultaat te komen. Leverde een hoge werkdruk op. Door de krappe oplostijd heeft het ook tot extra kosten geleid (meer kosten maken was quick-fix voor sommige problemen) | projectdeelnemers meer en beter aanspraken op acties op hun todo lijst, veel eerder duidelijk maken wat de kritieke paden zijn, veel eerder ingrijpen als werk blijft liggen. | mailwisselingen met pentesters, FG's, dpia-mensen
11 | project | technische afhankelijkheid van gemeenten voorkomen; die was al vrij laag nu, 'alleen' een knop op de website, maar dat heeft heel veel meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Veel minder technische expertise bij gemeenten, waardoor er een (te) groot beroep gedaan werd op technische expertise vanuit project. Doordat gemeenten pas heel laat begonnen met de knop op de site was er weinig tot geen mogelijkheid meer om integratie problemen te verhelpen zodat er wel een goede normaal werkende knop beschikbaar zou zijn | Project | Arnhem, Drechtsteden | heel veel communicatie tussen verschillende partijen om duidelijk te krijgen wat er precies moest gebeuren, hoe dan en vervolgens foutopsporing bij problemen via chats en screenshots. Heeft veel tijd gekost vanuit technische expertise project | Geen enkele technische afhankelijkheid van gemeenten waar snelheid belangrijk is (vandaar de eis aan technische partij om hosting te verzorgen gedurende pilot). Als er toch technische implementatie bij een gemeente moet plaatsvinden zorgen voor contact met technisch experts in een vroeg stadium, rekening houden met tijdsbesteding aan projectkant, uitvoeringscapaciteit ruim geregeld bij gemeenten
12 | Ons referentiekader | Op voorhand hadden we in het project allerlei ideeen over hoe ID bellen meerwaarde zou kunnen hebben voor het KCC en de inwoners. Een mooi voorbeeld voor de 'lessons learned' is dat ons inzicht was dat het fijn is voor KCC medewerkers als ze de telefoon op kunnen nemen met "hallo mevr/mr <achternaam>". Bij de generale repetitie bleek dat KCC medewerkers het niet altijd prettig vonden om zo op te nemen om dat ja a) de naam goed uit wil spreken en b) je geslacht als attribuut moet opvragen en dat willen/kunnen mensen niet altijd. | Meerwaarde | Algemeen | Op het laatste moment hebben we de uitvraag van attributen nog gewijzigd aan de hand van dit inzicht. | Zo min mogelijk voor een ander invullen: organiseer voor de verschillende 'stakeholders' in het project ook een moment waarop zij hun visie/idee en uitgangspunten van de oplossing kenbaar maken. Daar kan je dan gedurende het project met keuzes maken ook op terugvallen.
13 | project: planning en sturing | Aan de planning die aan het begin is gemaakt werd in eerste fase door projectleiding en stuurgroep vastgehouden terwijl de omstandigheden (corona) om aanpassingen vroegen | Project | Algemeen | Demotivatie bij leden projectteam door onrealistische planning en verwachtingen tav beoogde resultaten, deze zijn bijgesteld na crisisoverleg tussen stuurgroep en het projectteam | Wendbaar zijn in planning en bijstellen beoogde resultaten, door betere afsteming signalen oppikken voordat frustratiegrens bereikt is
14 | project: overleg- en informatiestructuur | De fijnmazige overlegstructuur in Teams werd ondergraven doordat vaak dezelfde mensen bij deze verschillende overleggen aanwezig waren (al of niet als onderdeel van die groep). | Project | Algemeen | Geen efficiente inzet van schaarse capaciteit | Overleggen echt opdelen en tegelijkertijd vaker een breed projectoverleg inclusief stuurgroep zodat iedereen weet wat de stand van zaken is
15 | project: rolverdeling | De rol van stuurgroepleden was niet altijd duidelijk voor projectteamleden, doordat zij soms (noodgedwongen) ook als meewerkend voorman bij de dagelijkse operatie waren betrokken. | Project | Algemeen | Onduidelijkheid rondom besluitvorming: welke beslissingen/adviezen worden gemaakt op operationeel en welk op bestuurlijk niveau? | Heldere rol- en taakverdeling tussen stuurgroep, werkgroepen en kernteam (het dagelijks bestuur)
16 | project: interne communicatie | Geen uniform gebruik van communicatiemiddelen (Teams, e-mail, Trello) door verschil in kennisniveau en persoonlijke voorkeur | Project | Algemeen | Door wirwar van gebruikte communicatiemiddelen veel zoekwerk naar de juiste/actuele stukken | Heldere afspraken over communicatiemiddelen en ondersteuning waar nodig.
17 | Vertaalslag naar communicatie | Het duurde lang voordat gezamenlijk koers, planning en keuzes bekend werden. | Communicatie | Algemeen | Dit zorgde voor vertraging en onduidelijkheid, waardoor communicatieinvulling c.a. een strategische benadering lastig werd. De krappe planning (en tussendoor de zomervakantie) resulteerde in een ad hoc aanpak. Een rode draad werd overduidelijk gemist. | Strak bewaken van de projectplanning. Eerder vaststellen project- en procesmijlpalen. Ruimte voor meer tussentijdse afstemming met Communicatie.
18 | Inzet communicatie | Voor het project was (zoals binnen de stuurgroep overeengekomen) een trekker voor Communicatie aangewezen, door de Drechtsteden / CIO geleverd. De trekker zou zich richten op de overkoepelende strategie en herbij tactische en uitvoerende ondersteuning krijgen van de andere twee gemeenten. Lokale communicatie zou bij de gemeenten zelf komen te liggen. Helaas bleek het voor de partners lastig om die gewenste communicatiebijdrage te regelen. | Communicatie | Algemeen | Zowel strategie, tactiek als uitvoering kwamen voor rekening van 1 persoon / 1 fte. Ondanks de enthousiaste bijdrage van de stuurgroep en kernteamleden werd het een lastige opgave, resulterend in te weinig tijd om snel te kunnen leveren. In enkele gevallen kwamen middelen en communicatiemomenten te vervallen. Uiteindelijk resulteerde dit in niet meegerekende extra uren-inzet projectcollega's en onnodige niet geborgde overuren van de ingehuurde trekker Communicatie. | Bij aanvang van de projectvoorbereiding in overleg met Communicatie borgen van communicatiiebudget en capaciteit (zowel op project als op lokaal niveau). Heldere afspraken maken over rol, verwachtingen en mandaat.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53