## Begroting
Prognose per 31-03-2021
Post | Tarief | Begroot | realisatie | prognose | Eindbeeld | Opmerking
|  |  | t/m mrt 2021 | t/m jun 2021
Business analist | 76.1 | 43200 | 14611.2 | 15828.8 | 30440
Communicatie |  | 27520 | 16980.15 | 12800 | 29780.15 | tarief XXXXX = € 74,00 / tarief XXXXX = € 81,73
onvoorzien |  | 7072 | 0 | 0 | 0
Totaal |  | 77792 | 31591.35 | 28628.8 | 60220.15
[5 empty] | 17571.85 | Projectsaldo t.o.v. begroting
Kosten project
Business analist |  | vanaf 1 januari | 43200 | (SBSG van 9 november 2020) | invulling door 16 uur XXXXX (extern; werkelijk uurtarief € 76,10)
27 weken
16 uur per week
€ 100 per uur
Communicatie medewerker |  | vanaf 1 januari | 27520 | (SBSG van 9 november 2020) | invulling door 16 uur COM-medewerkers SCD
5 maanden
16 uur per week
€ 86 per uur
Onvoorzien |  | 10% | 7072
77792
ICT uren (nog niet gedekt)
8 uur webteam |  | 8
5 uur serviceloket |  | 5
3 uur projectleiding |  | 3
|  | 16 | per week / 10 weken lang

## dump IKB
2021
Projectnummer | Kostensoort | U/I | periode | Datum | Omschrijving | Naam | Document | Bedrag | kwantiteit | Type Document
3810081 | 35145 | U | 4 | 2021-04-14 | XXXXXX-wk 9-12 64 uur - 2541650 -ID - | Yacht B.V. | 252831 | 4870.4 |  | FACTUUR
3810081 | 35145 | U | 4 | 2021-04-09 | XXXXXX -wk 8 16 uur - 2541650 -ID - | Yacht B.V. | 252830 | 1217.6 |  | FACTUUR
3810081 | 35145 | U | 3 | 2021-03-08 | XXXXXX -wk 5-7 48 uur - 2541650 -ID - | Yacht B.V. | 251216 | 3652.8 |  | FACTUUR
3810081 | 35145 | U | 2 | 2021-02-09 | XXXXXX -wk 1-4 64 uur - 2541650 -ID - | Yacht B.V. | 249794 | 4870.4 |  | FACTUUR
3810081 | 11999 | U | 3 | 2021-03-31 | XXXXXX - RPP IDCont.- tm mrt- 32 uur |  | 811712 | 2368 | 0 | MEMORIAAL
3810081 | 11999 | U | 3 | 2021-03-08 | XXXXXX - RPP IDCont.- tm feb- 93 uur |  | 811678 | 6882 |  | MEMORIAAL
3810081 | 11999 | U | 3 | 2021-03-31 | XXXXXX - RPP IDCont.- tm mrt- 67 uur |  | 811712 | 5451.79 | 0 | MEMORIAAL
3810081 | 11999 | U | 3 | 2021-03-08 | XXXXXX - RPP IDCont.- tm feb- 28 uur |  | 811678 | 2278.36 |  | MEMORIAAL
31591.35

## verplichting
verplichtingen
Projectnummer | Kostensoort | Cred.nr | Omschrijving | Naam | Bedrag verplichting | Bedrag openstaand | Verpl.nummer
3810081 | 35145 | 208369 | XXXXXX 2541650 | Yacht | 32875 | 18263.8 | P&P20210010
18263.8

## uren 2021
week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal
Communicatie
XXXXXX | 20 | 18 | 16 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 125
(EXT) XXXXXX (COM) |  | 2 | 17.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 95
ICT
XXXXXX (ICT) |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 8
Project-en programmamanagement
(EXT) XXXXXX (P&P) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192
Eindtotaal | 36 | 36 | 49.5 | 42.5 | 29 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 420