## Projectinformatie
Projectkaart
Projectnaam | ID Contact | Planning; Start | 2020-10-01
Koppeling aan jaardoel | 4. Waar mogelijk en naar klantbehoefte introduceren we nieuwe digitale diensten en verbeteren we bestaande systemen. (Kwaliteit en gebruiksgemak is hierbij leidend.) | Planning; Afgerond | 2021-07-01
Opdrachtnemer | XXXXX | Datum laatste update | 2020-12-23
Opdrachtgever | XXXXX | Bijzonderheden | Project i.s.m. Gemeente Nijmegen en Arnhem
Projectopdracht |  | Impact (bij hoge impact gelijk oplossingsrichtingen en/of maatregelen erbij vermelden)
Aanleiding (probleemstelling/ vraagstuk) | Gemeenten kunnen niet eenzelfde niveau van dienstverlening verlenen via de telefoon, chat en videobellen als dat fysiek of online (DigiD) mogelijk is. Omdat een medewerker niet met zekerheid kan vaststellen wie degene is die hij/zij zegt dat ie is. Na het project ID Bellen gaat dit project de opgedane lessen implementeren en daarnaast uitbreiden naar de kanalen chat en video. | Inwoners | Tijdens het hele project testen gebruikers(inwoners) mee en geven feedback. De HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) voert deze onderzoeken uit. Als de prototypen klaar zijn, vragen we ook inwoners om te testen. Het aantal is nog niet bekend. Ook nog is niet besloten of dit met Dordtse inwoners gebeurt of ook met de inwoners van de andere DD gemeenten.
Doel van het project | Doel van het project is om aan te tonen dat er een zelfde niveau van dienstverlening mogelijk is voor telefonie, chat en videobellen als aan de balie en via internet nu mogelijk is. Dit houdt in dat de gemeente een inwoner niet meer hoeft door te verwijzen naar de telefoon of balie om een vraag te beantwoorden over bijvoorbeeld de status van een aanvraag. Ook toetsen we de inwonerservaring en gaan we na of ID Contact schaalbaar is. Hier is de scope het gehele spectrum aan overheidsorganisaties, tegenover alleen gemeenten voor ID Bellen. | Medewerkers | Bij dit project zijn betrokken vanuit de Drechtsteden: - sr. Beleidsadvsieur O&O (Stuurgroeplid) - medewerkers W&T (input praktijk, gebruikerstesten) - manager W&T (afstemming, plv stuurgroeplid) - webredactie O&O - business-analist (ingehuurd via RPP) - SCD/ICT - CIO - businesss consultant - CISO/Privacy-officer - SCD Communicatie (ingehuurd via RPP) De impact op de werkvloer inventariseren we door de afdeling vroeg in het proces te betrekken bij het project.
Uitgangspunt/ randvoorwaarden (globaal beschrijven) | We willen burgers zo goed mogelijk van dienst zijn maar tegelijkertijd voorzichtig omgaan met privacygevoelige gegevens van burgers. ID Contactbiedt de mogelijkheid om de klant beter te kunnen helpen aan de telefoon, chat of video (er kan een uitgebreider scala aan informatie worden gegeven aan de klant wanneer de identitiet vastgesteld is). Bovendien waarborgen we dataminimalisatie door niet meer te vragen van de klant dan nodig. Ook krijgt de burger regie op eigen gegevens doordat deze zelf kiest wat hij of zij deelt met de overheid. | Proces/organisatie | Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden. Binnen Drechtsteden is DD opdrachtgever. Het projectteam werkt Agile. Elke maand levert de product-owner een sprintplan op. De PO legt verantwoording af aan de Stuurgroep ID Contact (lid van elke gemeente). De impact op het proces is dat bepaalde vragen straks in de eerste lijn via chat, telefoon of video beantwoord kunnen worden. Alleen de echte veranderingen van de processen worden pas werkelijkheid na daadwerkelijke implementatie van de PoC's. Dit kan pas na invoering van de Wet Digitale Overheid. Tot dan toe inventariseren we de impact en houden we bij met welke zaken de afdeling(en) rekening zouden moeten houden.
Projectresultaten + mijlpalen (incl. data) | - Werkend PoC voor alle 3 kanalen (chat, ID bellen, Video bellen) - Inzicht in de gebruikerservaring van de 3 kanalen - Communicatieplan landelijk - Protocol dat commerciële partijen kunnen overnemen - Schaalbaar eindproduct waar we weten wat het kost of welke behoefte het vervult als andere gemeenten willen instappen | Webredactie / communicatie | Voor het project huren we communicatie-advies in. De kosten hiervoor halen we uit het RPP budget (goedkeuring Storyboard SG 09-11-2020). Webredactie haakt aan bij communciatie richting inwoners.
|  | Financieel (vanuit welk budget/is het bedrag reëel/is het geborgd?) | De gemeenten ontvangen voor dit project subsidie uit het landelijke innovatiebudget van BZK. De eigen bijdrage van elke gemeente bestaat uit het leveren van uren. Deze uren worden centraal bijgehouden in het project. De kosten voor inhuur (business analist en communicatieadvies) komen uit het RPP budget. Hiervoor heeft de Storyboard Stuurgroep goedkeuring gegeven ( 9 nov 2020). DD legt elke maand hiervoor verantwoording af bij (een afgevaardigde van) de Storyboard Stuurgroep. Uren van ICT, CIO, CISO/Privacy, O&O en W&T zijn voor eigen rekening (SCD / DD).
Afhankelijkheden
Teams/afdelingen binnen en buiten DD | Communicatie, CIO, ICT, gemeenten Nijmegen en Arnhem, ketenpartners | Andere projecten | Dit is een vervolg op ID Bellen (2020)
Versiebeheer (met geschiedenis)
datum | wijziging | afgestemd met | Toelichting
2020-12-23 | A4 opgesteld
Note on A4: Het gaat hier om de projectleider / eigenaar binnen DD
Note on D4: Datum van vandaag invullen? <ctrl>+;
Note on A10: Wat heeft de klant eraan?

## Informatie keuze velden
Keuze bouwblokken
1. Echt tijd en aandacht; inwoner centraal
2. Basisdienstverlening
3. Digitale ontwikkeling en innovatie
4. Doorontwikkeling gebruik klantsignalen
5. Expert dienstverlening en partnership
6. Organiseren 1e contact met de (lokale) overheid
Maanden
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Impact
Hoog
Middel
Laag